## Leeme
Malla SALVIA Etapa 2 | Actualizada el 28 de octubre de 2026 (horas de gerencia de octubre en Bolsa 2 y plan de cierre a diciembre). Versión anterior: 27 de octubre de 2026.
Hitos | Los hitos de producto siguen los módulos del Anexo Técnico: M1 Seguimiento, M2 Tamizaje de feminicidio, M3 Medidas de Emergencia (nuevo), M4 LGBTIQ+, M5 ASP y la app móvil. Los hitos transversales H06 a H11 no cambian. La hoja Hitos trae el ID anterior de cada uno.
Entendimiento | Se agregaron a la EDT los grupos 4.4 (Reporte y Registro) y 4.5 (Medidas de Emergencia), más las filas de construcción 6.1.8 a 6.1.10 y de pruebas 7.1.7. Reporte y Registro cruza con M2, M4 y M5 porque sus preguntas de identificación de la víctima cubren tamizaje, LGBTIQ+ y ASP. Actas separa el avance de cada hito en entendimiento (obligaciones 1 a 4) y construcción y cierre (obligaciones 5 a 13).
Qué se edita | Solo la columna Avance_% de las actividades de tercer nivel en la hoja Plan (celdas amarillas) y los textos de la hoja Actas. Todo lo demás se calcula.
Estados | Pendiente = 0 %. En curso = entre 1 % y 99 %. Completado = 100 %. Las filas de primer y segundo nivel promedian sus actividades.
Matriz | Ya no es 0/1: muestra 0 si la actividad no pertenece al hito, 1 pendiente, 2 en curso, 3 completado. La pertenencia original está en la hoja Pertenencia.
Avance del hito | Promedio del avance de las actividades de tercer nivel que pertenecen al hito. Reemplaza los porcentajes puestos a mano en julio, que se conservan en la columna Avance_julio de Actas; por el cambio de método no son comparables uno a uno.
Avance EDT | Promedio de las 103 actividades de tercer nivel. El generador lo calcula y lo escribe en el encabezado del tablero.
Evidencia y confianza | Cada actividad cita su soporte. Alta: consta en documentos revisados. Media: inferido de ellos. Por confirmar: sin soporte en lo revisado.
Fuentes | Solicitud de prórroga (22-sep), informe de alcance y riesgos (17-sep), mapa mental de agosto, Anexo Técnico, historias de usuario de Medidas de Emergencia v1.0, guía del mockup de Reporte y Registro (27-sep), bitácora de ajustes (1-oct), Sprints 15 a 19, commits de septiembre y fichas de julio.
Antes de generar | Abrir y guardar este archivo en Excel si se cambió algún avance, para que las fórmulas queden calculadas; luego correr generador_registry.py.
Navegación mensual | El tablero muestra cada mes de febrero a septiembre y el corte del 6-oct. La hoja Meses trae las horas oficiales por bolsa y los aspectos relevantes de cada resumen; Fichas_Mes, el texto de cada hito por mes (tomado de los resúmenes mensuales). El corte de octubre usa los textos de Actas.
Avance por mes | La hoja Avance_Mensual guarda el avance de cada actividad por mes (celdas amarillas, editables). Se precargó en proporción a las horas acumuladas de sus tareas, sin superar el avance del corte actual; las actividades sin horas usan la fecha de la evidencia documentada. La columna del corte toma el valor de Plan.
Horas por hito | El generador lee la hoja TimeLogs de Progreso_Horas_Salvia.xlsx y asigna cada registro a un solo hito con la hoja Reglas_Hito (se aplica la primera regla que coincide, por prioridad). Las categorías de gobernanza, arquitectura, QA, despliegue y transferencia van a los hitos transversales; el resto, al módulo funcional del registro.
Horas por actividad | La hoja Tareas une cada Task ID con su actividad de la EDT. Algunas tareas se usaron en TimeLogs para trabajo distinto a su nombre; la columna Observacion lo indica.
Horas de octubre | Octubre aún no está en TimeLogs. La hoja Horas_Jira trae 468.5 h: 288.5 h del reporte de los Sprints 19 a 21 (5 al 23-oct), validado contra Jira y la hoja AFA, y 180 h de gerencia de Andrés Posada (informe INF-SGC-09, 1 al 23-oct), que no están en Jira y cubren entregables que antes figuraban sin horas (manuales técnicos y Red de Acción). Las del equipo van a Bolsa 1 y las de gerencia a Bolsa 2 (la gerencia tiene discrecionalidad para usar las bolsas). No incluye las 58,5 h del Sprint 18 marcadas "Por revisar". Cuando octubre se cargue en TimeLogs, borra esta hoja para no contar dos veces.
Plan de cierre | La prórroga va hasta el 31-dic-2026. Semanas_Cierre define 8 semanas de trabajo (26-oct al 19-dic) y el cierre del 21 al 31-dic; Plan_Cierre trae las 12 líneas del Gantt del cliente con etapa, responsable y semanas; Tareas_Pendientes, las tareas por desarrollar de los tableros FigJam (Sprint 26 Oct, Terminar Medidas y hallazgos del Módulo Rutas); Plan_Documentacion, los 11 documentos por módulo que ejecuta Brayan. El tablero los muestra en la sección Plan de cierre.
Grupos | La columna Grupo de Actas separa los módulos contractuales del Anexo Técnico de los hitos transversales.
Despliegue 13-oct | La hoja Despliegue_13oct lista los 64 cambios listos para subir a main, con su actividad de la EDT y el hallazgo que atienden. Con esta evidencia se subió el avance del corte de octubre en 3.1.3, 5.1.3, 6.1.1, 6.1.5, 6.1.8, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.6 y 7.2.1, y se agregaron las filas 6.1.11 (Atención Psicosocial) y 6.1.12 (Rutas y gestión institucional), que la EDT no tenía.
Commits 23-oct | La hoja Commits_23oct lista los 29 commits de develop y testing del 13 al 23-oct con su actividad de la EDT. Con esta evidencia se subió el avance en 3.1.2, 3.1.3, 4.2.2, 4.4.8, 5.1.2, 5.1.3, 6.1.4, 6.1.8, 6.1.11, 6.1.12 y 7.1.5. Todo está en testing; main sigue sin cambios desde el 10-sep, por lo que 7.1.3 (paso a producción) no cambia.
Ajustes 28-oct | Con el plan de cierre, la prórroga y lo registrado en Jira en octubre se subió el avance de 2.1.2, 2.1.4, 4.2.2, 4.5.2, 4.5.4, 6.1.9, 8.1.2 y 12.1.1. Con el uso de los videos en capacitación y su aceptación parcial en producción (según el equipo) se subieron 6.1.2, 7.1.2, 8.1.2, 9.1.2 y 12.1.2.
Trabajo sin horas | La hoja Trabajo_sin_horas registra entregables realizados que no aparecen, o no completos, en TimeLogs (mockups, historias de usuario, desarrollos y despliegues). El tablero los muestra en el resumen del mes y en la ficha de cada hito, sin cambiar las horas reportadas.
Riesgos_QA | Hallazgos de QA con fecha de detección y de cierre. El dashboard marca con ⚠ un hito cuando, al corte del mes seleccionado, tiene hallazgos con Critico = Sí (severidad Crítica o Alta) abiertos: detectados antes del corte y sin cerrar, o cerrados después del corte. Los cerrados sin fecha en la matriz toman la fecha de la revisión Kreivo (8-oct-2026). Celdas amarillas editables.

## Plan
ID | Actividad | ENTREGABLE | Nivel | Avance_% | Estado | Evidencia al 28-oct-2026 | Confianza | Codigo_Estado | Fase
1 | OBL-01: APROBACION EQUIPO DE TRABAJO | Hojas de vida, soportes academicos y certificados de proyectos aprobados por el Ministerio | 1 | 100% | Completado |  |  | 3 | Entendimiento
1.1 | Conformacion y validacion del equipo (Bolsa 1) | Equipo Bolsa 1 conformado y aprobado | 2 | 100% | Completado |  |  | 3 | Entendimiento
1.1.1 | Entrega de hojas de vida y soportes del equipo | HV, soportes academicos y certificados entregados | 3 | 100% | Completado | El equipo opera desde febrero; sin acta de aprobación en los documentos revisados | Media | 3 | Entendimiento
1.1.2 | Reunion de inicio y presentacion del proyecto | Acta de reunion de inicio | 3 | 100% | Completado | Acta de inicio del 26-ene-2026, citada en la solicitud de prórroga | Alta | 3 | Entendimiento
2 | OBL-02: PLAN DE GESTION DEL PROYECTO | Plan de gestion, cronograma, plan de comunicaciones, gestion del cambio, plan de QA y matriz de riesgos | 1 | 77.14% | En curso |  |  | 2 | Entendimiento
2.1 | Gestion integral del proyecto SALVIA Web (Bolsa 1) | Artefactos de gestion de la Bolsa 1 aprobados | 2 | 85% | En curso |  |  | 2 | Entendimiento
2.1.1 | Presentacion, aprobacion y uso del Mockup Kreivo-SALVIA | Mockup v2.4-v3.4 aprobado por el Ministerio | 3 | 100% | Completado | Ficha de julio: mockups v2.4 a v3.4 validados | Media | 3 | Entendimiento
2.1.2 | Firma de Acta de Alcance y SLA | Acta de alcance y SLA firmada | 3 | 90% | En curso | Prórroga del contrato otorgada hasta el 31-dic-2026; queda pendiente el acta formal del nuevo alcance | Media | 2 | Entendimiento
2.1.3 | Levantamiento: Modulo Web ASP - Variables de Riesgo | Documento de variables de riesgo ASP | 3 | 50% | En curso | Variables de riesgo documentadas en julio. Lineamientos, mockups y criterios de la Dirección ASP no recibidos | Media | 2 | Entendimiento
2.1.4 | Gantt y plan de trabajo Kreivo-SALVIA | Cronograma Gantt aprobado | 3 | 100% | Completado | Gantt aprobado en julio y ajustado a la prórroga hasta el 31-dic: plan de cierre de 8 semanas con 12 líneas, responsables y semanas (hoja Plan_Cierre, 28-oct) | Alta | 3 | Entendimiento
2.2 | Gestion integral del proyecto App MASP (Bolsa 2) | Artefactos de gestion de la Bolsa 2 aprobados | 2 | 66.67% | En curso |  |  | 2 | Entendimiento
2.2.1 | App MASP: diseno de interfaz segura | Documento de UX/UI de interfaz segura | 3 | 100% | Completado | Rediseño de la app entregado el 16-sep | Media | 3 | Entendimiento
2.2.2 | App MASP: diseno de alertas y Push Notifications | Especificacion de alertas y notificaciones push | 3 | 75% | En curso | Informe 17-sep: Seguridad y SOS completado; sincronización y bitácora en desarrollo | Media | 2 | Entendimiento
2.2.3 | App MASP: integracion con core SALVIA | Especificacion de integracion API App-Core | 3 | 25% | En curso | Integración app-web prevista para octubre; el desarrollo integral de ASP no es viable en la prórroga | Alta | 2 | Entendimiento
3 | OBL-03: METODOLOGIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE | Documento metodologico (Planificacion, Diseno, QA, Lanzamiento, Mantenimiento) | 1 | 81% | En curso |  |  | 2 | Entendimiento
3.1 | Metodologia de desarrollo - SALVIA Web (Bolsa 1) | Metodologia documentada y aprobada para modulos web | 2 | 85% | En curso |  |  | 2 | Entendimiento
3.1.1 | Diseno y logica: Landing Page, Login y Captcha | Pantallas y logica aprobadas | 3 | 100% | Completado | En producción. Hay un rediseño del login en rama de diseño, sin integrar | Alta | 3 | Entendimiento
3.1.2 | Logica y arbol de decision: Modulo de Tamizaje (escala severidad) | Arbol de decision aprobado | 3 | 65% | En curso | Clasificación alto/bajo y tiempos por riesgo operan; el árbol de tamizaje ya se calcula desde el Registro V3 en testing (casos TZ del plan de QA). Falta calibrar rangos con el Ministerio | Alta | 2 | Entendimiento
3.1.3 | Refinamiento UX: Dashboard y trazabilidad de casos | UX final de dashboard y trazabilidad | 3 | 90% | En curso | Corte 13-oct más, en testing: estados de caso que la lista mostraba como Desconocido, con filtro por estado (4f9b633), y casos registrados que quedan con estado (1dee9b9) | Alta | 2 | Entendimiento
3.2 | Metodologia de desarrollo - App MASP (Bolsa 2) | Metodologia documentada y aprobada para app movil | 2 | 75% | En curso |  |  | 2 | Entendimiento
3.2.1 | Diseno de flujos y UI: App Movil MASP | Flujos y UI aprobados | 3 | 100% | Completado | Flujos y pantallas de la app definidos; la prórroga no incluye pantallas nuevas | Media | 3 | Entendimiento
3.2.2 | Aprobacion de Arquitectura e Interoperabilidad | Documento de arquitectura de interoperabilidad aprobado | 3 | 50% | En curso | Arquitectura aprobada; mecanismo de interoperabilidad con SIVIGE sin definir | Alta | 2 | Entendimiento
4 | OBL-04: ANALISIS, DISENO Y REQUERIMIENTOS | Arquitectura, casos de uso, diccionario de datos, diagramas, actas de mesas tecnicas e historias de usuario | 1 | 80.6% | En curso |  |  | 2 | Entendimiento
4.1 | Documentacion previa y auditoria (Bolsa 1) | Documentacion de la etapa 1 consolidada | 2 | 100% | Completado |  |  | 3 | Entendimiento
4.1.1 | Documentacion y metodologia SALVIA Web heredada | Informe de documentacion SALVIA Web | 3 | 100% | Completado | Fase inicial cerrada (hito de arquitectura al 100 % en julio) | Media | 3 | Entendimiento
4.1.2 | Historias de Usuario actuales (sistema heredado) | Inventario de HU existentes | 3 | 100% | Completado | Fase inicial cerrada | Media | 3 | Entendimiento
4.1.3 | Arquitectura actual y diagnostico de deuda tecnica | Informe de arquitectura actual | 3 | 100% | Completado | Fase inicial cerrada | Media | 3 | Entendimiento
4.2 | Analisis y diseno SALVIA Web (Bolsa 1) | Artefactos de analisis y diseno aprobados | 2 | 80% | En curso |  |  | 2 | Entendimiento
4.2.1 | Arquitectura SOG hacia EAV-DAG | Diseno de arquitectura EAV-DAG | 3 | 100% | Completado | Arquitectura EAV-DAG implementada y en producción | Alta | 3 | Entendimiento
4.2.2 | Casos de uso e Historias de Usuario (interconectividad y flujo) | Casos de uso e HU integrados | 3 | 85% | En curso | Historias de usuario en curso (PSWYA-778, Medidas) y formulario de seguimiento V4 con prototipo, siembra y lógica (PSWYA-871 a 878, octubre) | Alta | 2 | Entendimiento
4.2.3 | Diagramas Figma y diccionario de datos (SALVIA Web) | Diagramas Figma y diccionario de datos | 3 | 75% | En curso | Diccionario preliminar entregado; mockups de Medidas, Familiares y LGBTIQ+ por aprobar | Media | 2 | Entendimiento
4.2.4 | Actas de mesas tecnicas | Actas de mesas tecnicas firmadas | 3 | 90% | En curso | Mesas técnicas continuas; últimas el 30-sep (cuatro sesiones) | Alta | 2 | Entendimiento
4.2.5 | Historias de Usuario ancladas a Figma | HU vinculadas a Figma | 3 | 60% | En curso | Depende de los mockups pendientes de aprobación | Media | 2 | Entendimiento
4.2.6 | Migracion de Kobo a Zenkit (analisis solucion transitoria) | Zenkit desplegado y operativo | 3 | 100% | Completado | Ficha de julio: solución transitoria Zenkit desplegada | Media | 3 | Entendimiento
4.2.7 | Integracion data SOG hacia EAV-DAG | Scripts de integracion ejecutados | 3 | 80% | En curso | Migración ejecutada; quedan casos migrados con formularios vacíos o sin esquema (SEG-01, SEG-02) | Alta | 2 | Entendimiento
4.2.8 | Documentacion y metodologia App MASP | Informe de documentacion App MASP | 3 | 50% | En curso | Sin evidencia en los documentos revisados | Por confirmar | 2 | Entendimiento
4.3 | Analisis y diseno App MASP (Bolsa 2) | Artefactos de analisis y diseno de la App aprobados | 2 | 60% | En curso |  |  | 2 | Entendimiento
4.3.1 | Diagramas Figma y diccionario de datos (App MASP) | Diagramas Figma y diccionario de datos App | 3 | 60% | En curso | Rediseño hecho; diccionario de datos de la app sin evidencia | Por confirmar | 2 | Entendimiento
4.4 | Entendimiento: Reporte y Registro (Bolsa 1) | Guion, formulario y mockup de Reporte y Registro validados | 2 | 93.75% | En curso |  |  | 2 | Entendimiento
4.4.1 | Guion Funcional de Registro v3.0 y Formulario Kreivo v5.0 | Guion funcional y formulario de registro | 3 | 100% | Completado | Mockup de Reportes, Registro y Alerta Inminente aprobado por Gestión del Conocimiento (según el equipo, 13-oct). Base: Guion v3.0 y Formulario v5.0 existen (guía del 27-sep); los rangos del tamizaje están marcados como pendientes de ajuste | Media | 3 | Entendimiento
4.4.2 | Mockup de Reporte y Registro y guia de 22 videos | Mockup navegable y guia de videos | 3 | 100% | Completado | Mockup y guía de 22 videos entregados el 27-sep; los videos no se grabaron porque el HTML pasó directo al equipo de desarrollo | Alta | 3 | Entendimiento
4.4.3 | Identificacion de la victima: preguntas OSIGD para poblacion LGBTIQ+ | Preguntas y logica condicional LGBTIQ+ definidas | 3 | 100% | Completado | Mockup de Reportes, Registro y Alerta Inminente aprobado por Gestión del Conocimiento (según el equipo, 13-oct). Antes: Preguntas OSIGD y lógica condicional en el mockup (videos 13, 14, 17 y 19); falta la lista cerrada de preguntas (MOC-04) | Media | 3 | Entendimiento
4.4.4 | Identificacion de la victima: actividades sexuales pagas (ASP) | Preguntas de identificacion ASP definidas | 3 | 100% | Completado | Mockup de Reportes, Registro y Alerta Inminente aprobado por Gestión del Conocimiento (según el equipo, 13-oct). Incluye el formulario del módulo web ASP. Antes: La identificación de ASP aparece en datos personales (video 14); la caracterización ampliada no tiene lineamientos de la Dirección ASP | Media | 3 | Entendimiento
4.4.5 | Tamizaje de riesgo en el registro: bifurcaciones, puntaje y alertas | Instrumento de tamizaje por perfil definido | 3 | 90% | En curso | Mockup de Reportes, Registro y Alerta Inminente aprobado por Gestión del Conocimiento (según el equipo, 13-oct). Queda confirmar los rangos del puntaje, que la guía marcaba pendientes. Antes: Bifurcaciones OSIGD y pareja/no pareja y alertas en el mockup (videos 17 y 19); se asumió 1 punto por cada Sí, rangos por validar (MOC-05) | Media | 2 | Entendimiento
4.4.6 | Gestion de reportes, recontacto 3x3 y envio del caso a Seguimiento | Flujo de reporte a caso definido | 3 | 90% | En curso | Flujo de reportes, recontacto 3x3 y envío a Seguimiento en el mockup (videos 07 a 10 y 18) | Alta | 2 | Entendimiento
4.4.7 | Validacion con el Ministerio de los puntos abiertos del mockup | Decisiones del mockup validadas | 3 | 100% | Completado | Mockup de Reportes, Registro y Alerta Inminente aprobado por Gestión del Conocimiento (según el equipo, 13-oct). Antes: El mockup tomó 10 decisiones donde guion y formulario no coinciden; sin evidencia de validación del Ministerio | Media | 3 | Entendimiento
4.4.8 | Historia de usuario del nuevo formulario de registro | Historia de usuario aprobada | 3 | 70% | En curso | Especificación de Registro V3 en DocsMD (eventos, campos, condicionales) y plan de QA con 25 casos (14 y 15-oct); PSWYA-778 sigue abierta | Media | 2 | Entendimiento
4.5 | Entendimiento: Medidas de Emergencia (Bolsa 1) | Historias de usuario, mockups y criterios de Medidas de Emergencia aprobados | 2 | 53% | En curso |  |  | 2 | Entendimiento
4.5.1 | Historias de usuario de Medidas de Emergencia v1.0 (38 HU) | Documento de historias de usuario | 3 | 100% | Completado | Documento v1.0 con 38 historias en 12 grupos: remisión, riesgo inminente, caracterización, Cruz Roja, seguimiento, novedades y conclusión | Alta | 3 | Entendimiento
4.5.2 | Mockups de Medidas de Emergencia y revision con el Ministerio | Mockups aprobados | 3 | 85% | En curso | Mockups de Medidas de Emergencia (PSWYA-862, 12 y 13-oct) y sesiones de feedback con el Ministerio; pendiente retroalimentación del Equipo Técnico-Administrativo | Alta | 2 | Entendimiento
4.5.3 | Matriz de campos y logica para determinar las medidas | Matriz de campos y reglas de pertinencia | 3 | 40% | En curso | La prórroga la lista como insumo mínimo para congelar alcance; en agosto el motor se validó con dos casos en sesión | Media | 2 | Entendimiento
4.5.4 | Familiares y personas huerfanas dentro de Medidas (Ley 2530 de 2025) | Variables y bloques repetibles definidos | 3 | 40% | En curso | Mockup de Registro Familiares Feminicidio en revisión (Andrés Felipe, semanas 2 a 5 del plan de cierre); las 38 historias de usuario no cubren familiares | Media | 2 | Entendimiento
4.5.5 | Criterios de aceptacion y estados aprobados por el Ministerio | Criterios de aceptacion firmados | 3 | 0% | Pendiente | Pendiente de aprobación formal del Ministerio; condición de la prórroga para iniciar desarrollo | Alta | 1 | Entendimiento
5 | OBL-05: DESARROLLO DE MODULOS SALVIA | Codigo fuente documentado, manuales de usuario, documentacion tecnica y componentes de BD y aplicacion | 1 | 50.83% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
5.1 | Sprints de construccion SALVIA Web (Bolsa 1) | Sprints 1 a 5 entregados | 2 | 61.25% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
5.1.1 | Sprint 1: Setup de entornos, BD y seguridad (autenticacion) | Entornos, BD y autenticacion listos | 3 | 100% | Completado | Entornos, base de datos y roles en producción | Alta | 3 | Construcción y cierre
5.1.2 | Sprint 2: Modulos de registro y motor de tamizaje | Modulo de registro y motor de tamizaje operativos | 3 | 70% | En curso | Registro en producción; el tamizaje del nuevo Registro V3 persiste y se relee de la base (2c78f3b, en testing). Pendiente: confirmar rangos del puntaje y paso a main | Alta | 2 | Construcción y cierre
5.1.3 | Sprint 3: Dashboard de trazabilidad y alertas | Dashboard de trazabilidad y alertas desplegado | 3 | 75% | En curso | Corte 13-oct más, en testing: estado obligatorio al registrar caso (1dee9b9) y filtro por estado en Lista de casos (4f9b633) | Alta | 2 | Construcción y cierre
5.1.4 | Sprint 5: Integracion SIVIGE (interoperabilidad) | API de interoperabilidad con SIVIGE | 3 | 0% | Pendiente | Mecanismo de réplica y auditoría con SIVIGE sin definir (riesgo 2 del informe del 17-sep) | Alta | 1 | Construcción y cierre
5.2 | Sprints de construccion App MASP (Bolsa 2) | Sprints 4 y 6 de la App entregados | 2 | 30% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
5.2.1 | Sprint 4: Desarrollo App MASP (iOS / Android) | Build nativo iOS y Android generado | 3 | 60% | En curso | Versión Android subida el 23-sep; iOS sin evidencia; directorio en desarrollo | Alta | 2 | Construcción y cierre
5.2.2 | Ejecucion de pruebas unitarias y de carga (sprint) | Pruebas unitarias y de carga del sprint ejecutadas | 3 | 0% | Pendiente | Sin evidencia de pruebas unitarias ni de carga de la app | Por confirmar | 1 | Construcción y cierre
6 | OBL-06: ACOMPANAMIENTO EN FASES DE DESARROLLO | Actas de acompanamiento y uso de modulos (diseno, pruebas, produccion) y documento de verificacion de calidad | 1 | 49.21% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
6.1 | Acompanamiento SALVIA Web (Bolsa 1) | Acompanamiento continuo a la construccion de modulos web | 2 | 54.17% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
6.1.1 | BI: Diseno de Dashboards y ETL | Dashboards y rutinas ETL implementados | 3 | 50% | En curso | Lista para main (corte 13-oct): cerca de 30 campos nuevos en el Excel consolidado y corrección de tipo/subtipo de violencia. Antes: tablero de KPIs y descarga existen, con hallazgos (SEG-07, SEG-08); BI en mockup | Alta | 2 | Construcción y cierre
6.1.2 | Adopcion: manuales y capacitacion (SALVIA Web) | Manuales de adopcion y plan de capacitacion | 3 | 65% | En curso | Ocho manuales técnicos de SALVIA Web en PDF (14 y 15-oct) y 15 videos de uso de SALVIA Web (unos 58 minutos: Seguimiento, detalle y timeline del caso, 3x3, plan de contactos, Barreras, oficios, Notificaciones, Tareas, reasignación y reportes) más 2 videos de avance de Rutas (16 minutos), Mapa de navegación y consolidado de historias de usuario (48 págs.), usados por la entidad en capacitación y pruebas (según el equipo, 28-oct) | Alta | 2 | Construcción y cierre
6.1.3 | Setup entornos, BD Postgres y seguridad (SALVIA) | Entornos productivos configurados | 3 | 100% | Completado | Entornos productivos operando | Alta | 3 | Construcción y cierre
6.1.4 | Modulo de recepcion y motor de tamizaje (web) | Modulo de recepcion y tamizaje web operativo | 3 | 60% | En curso | Igual que 5.1.2: tamizaje integrado al Registro V3 en testing (23-oct) | Alta | 2 | Construcción y cierre
6.1.5 | Modulo de seguimiento y tableros BI/ETL (web) | Modulo de seguimiento con BI y ETL | 3 | 90% | En curso | Lista para main (corte 13-oct) más, en testing: nombre del agente resuelto en backend, seguimientos realizados y pendientes agrupados, y sin bloqueo de fecha al iniciar o abrir el formulario (adc24dc, 345b0df). El nuevo formulario V4 se registra en 4.2.2 | Alta | 2 | Construcción y cierre
6.1.6 | Modulo LGBTIQ+ (construccion y variables diferenciales) | Modulo LGBTIQ+ implementado | 3 | 25% | En curso | Secciones OSIGHN construidas en psicosocial (17-sep); MVP de preguntas en registro y seguimiento pendiente de lista cerrada | Alta | 2 | Construcción y cierre
6.1.7 | Modulo ASP Web - caracterizacion y analisis de riesgo | Modulo SALVIA Web ASP implementado | 3 | 0% | Pendiente | Sin desarrollo. La solicitud de prórroga pide definir su tratamiento | Alta | 1 | Construcción y cierre
6.1.8 | Nuevo formulario de Reporte y Registro (construccion) | Reporte y Registro operativos | 3 | 75% | En curso | Registro V3 en testing desde el 14-oct (1a08a2c): Habeas Data, cabezote, 7 módulos con tamizaje, Gestión Salvia (remisión, entidades, barreras y alerta inminente) y cierre; QA con Playwright el 15-oct, 8 bugs corregidos (2c78f3b). Pendiente: nuevo caso sobre registro existente y actualizar caso, ajustes de UI de la supervisión, UAT y paso a main | Alta | 2 | Construcción y cierre
6.1.9 | Modulo Medidas de Emergencia: pantallas y flujo | Pantallas de los mockups aprobados construidas | 3 | 15% | En curso | Primeras pantallas de remisiones y detalle de remisión de Medidas en Jira (PSWYA-849 y 854, 22 y 23-oct) y flujo completo asignado en FigJam "Terminar Medidas" (Santiago y Juan, semanas 1 a 4) | Media | 2 | Construcción y cierre
6.1.10 | Medidas de Emergencia: logica de medidas, entrega y seguimiento | Logica de medidas y trazabilidad de entrega operativas | 3 | 0% | Pendiente | Sin desarrollo según la solicitud de prórroga | Alta | 1 | Construcción y cierre
6.1.11 | Atencion Psicosocial: construccion y estabilizacion | Modulo psicosocial operativo y estabilizado | 3 | 90% | En curso | En producción desde septiembre; en testing (19 al 20-oct): indicador de atenciones realizadas y agendadas en detalle y remisiones, filtro por estado, nuevo seguimiento con autoasignación para rol an (e09fb2f), seguimiento desde la cita y filtro por dupla (b207846) | Alta | 2 | Construcción y cierre
6.1.12 | Rutas y gestion institucional: portal de entidades, mecanismos y directorio | Rutas operativo en produccion | 3 | 80% | En curso | En testing (20 al 22-oct): migración de las Alcaldías y de las 38 entidades de la hoja 4 del Formulario de Rutas con sus acciones institucionales (f921f35, 127ba07), DIVIPOLA por municipio (01246e8), sedes generadas desde el Directorio (cf53257), sede asignada al usuario entidad y cerrar sesión (11f0970), campo sucursal al crear usuario Alcaldía (597d246), Mis Tareas bloqueado para rol et (d873f7b) y estilos del detalle de caso entidad (7bb9d42) | Alta | 2 | Construcción y cierre
6.2 | Acompanamiento App MASP (Bolsa 2) | Acompanamiento continuo a la construccion de la App | 2 | 40.71% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
6.2.1 | Despliegue: migracion a produccion (App) | App migrada a entorno productivo | 3 | 60% | En curso | La app apunta a salvia-colombia.co desde el 15-sep; el informe del 17-sep la reporta en Play Store | Media | 2 | Construcción y cierre
6.2.2 | Soporte: activacion de mesa de ayuda | Mesa de ayuda 24/7 activa | 3 | 0% | Pendiente | Sin evidencia de mesa de ayuda activa; los hallazgos entran por Forms y bitácora | Por confirmar | 1 | Construcción y cierre
6.2.3 | Ejecucion de pruebas unitarias y de carga (App) | Pruebas unitarias y de carga de la App ejecutadas | 3 | 0% | Pendiente | Sin evidencia | Por confirmar | 1 | Construcción y cierre
6.2.4 | Setup de entornos y seguridad API (App MASP) | Entornos y seguridad API configurados | 3 | 90% | En curso | Firma de la app y dominio productivo configurados el 15-sep | Media | 2 | Construcción y cierre
6.2.5 | Desarrollo de interfaz y logica de App Movil MASP | Interfaz y logica de la App implementadas | 3 | 60% | En curso | Contactos, Home, programas y ajustes visuales; directorio en desarrollo | Alta | 2 | Construcción y cierre
6.2.6 | Desarrollo backend - Boton de Panico Linea 155 | Backend de boton de panico operativo | 3 | 50% | En curso | Informe 17-sep lo da por completado; el cronograma mantiene avance de botón de pánico en octubre | Media | 2 | Construcción y cierre
6.2.7 | Integracion App - Boton de Panico Linea 155 | Integracion boton de panico con Linea 155 | 3 | 25% | En curso | Sincronización y bitácora en desarrollo; integración app-web prevista para octubre | Alta | 2 | Construcción y cierre
7 | OBL-07: PRUEBAS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES | Escenarios de pruebas e informe de resultados con certificacion de la OTI o area funcional | 1 | 33.18% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
7.1 | Pruebas SALVIA Web (Bolsa 1) | Plan de pruebas del sistema web ejecutado | 2 | 36.43% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
7.1.1 | Pruebas de Aceptacion de Usuario (UAT) con el Ministerio | Acta de UAT aprobada | 3 | 45% | En curso | La matriz de hallazgos de SALVIA (revisión Kreivo del 8-oct) da 107 de 159 hallazgos por cerrados. Mesas de hallazgos y Forms con SALVIA en marcha; UAT formal del alcance contractual sin iniciar | Alta | 2 | Construcción y cierre
7.1.2 | Transferencia de conocimiento y capacitacion inicial | Sesiones de transferencia ejecutadas | 3 | 65% | En curso | 15 videos de uso de SALVIA Web (unos 58 minutos: Seguimiento, detalle y timeline del caso, 3x3, plan de contactos, Barreras, oficios, Notificaciones, Tareas, reasignación y reportes) más 2 videos de avance de Rutas (16 minutos), Mapa de navegación y consolidado de historias de usuario (48 págs.). Según el equipo (28-oct), la entidad los usa como material de capacitación masiva y en pruebas | Media | 2 | Construcción y cierre
7.1.3 | Paso a produccion oficial SALVIA | SALVIA Web en produccion | 3 | 65% | En curso | 64 cambios del corte 13-oct y 29 commits más (13 al 23-oct) integrados en testing (PR #117 a #132); main sigue sin cambios desde el 10-sep. Seguimiento, Barreras, Notificaciones, Tareas y Psicosocial en producción | Alta | 2 | Construcción y cierre
7.1.4 | API de sincronizacion SIVIGE (Minsalud) | API SIVIGE certificada | 3 | 0% | Pendiente | Depende de 5.1.4 | Alta | 1 | Construcción y cierre
7.1.5 | QA unitarias, carga y vulnerabilidad (SALVIA Web) | Informe de QA SALVIA Web | 3 | 35% | En curso | QA de Rutas, primera iteración; plan de QA de Registro V3 ejecutado con Playwright (15-oct) y pruebas unitarias nuevas en migraciones, DIVIPOLA y estado de casos. Estrés y seguridad pendientes | Alta | 2 | Construcción y cierre
7.1.6 | Pruebas de Aceptacion de Usuario UAT (SALVIA Web) | Acta UAT SALVIA Web | 3 | 45% | En curso | Igual que 7.1.1: 107 de 159 hallazgos cerrados en la matriz de SALVIA; sin acta de UAT | Alta | 2 | Construcción y cierre
7.1.7 | Pruebas y aceptacion de Medidas de Emergencia | Acta de pruebas de Medidas de Emergencia | 3 | 0% | Pendiente | Depende de la construcción | Alta | 1 | Construcción y cierre
7.2 | Pruebas App MASP (Bolsa 2) | Plan de pruebas de la App ejecutado | 2 | 27.5% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
7.2.1 | Ajustes Post-UAT y estabilizacion | Version estabilizada post UAT | 3 | 60% | En curso | El despliegue del 13-oct corrige hallazgos que la matriz de SALVIA aún marca abiertos o en proceso (hoja Despliegue_13oct) | Alta | 2 | Construcción y cierre
7.2.2 | Publicacion App MASP en stores | App publicada en Play Store y App Store | 3 | 50% | En curso | Play Store según informe del 17-sep; App Store sin evidencia | Media | 2 | Construcción y cierre
7.2.3 | QA unitarias, estres y vulnerabilidad (App MASP) | Informe de QA App MASP | 3 | 0% | Pendiente | Sin evidencia | Por confirmar | 1 | Construcción y cierre
7.2.4 | Pruebas de Aceptacion de Usuario UAT (App MASP) | Acta UAT App MASP | 3 | 0% | Pendiente | Sin evidencia | Por confirmar | 1 | Construcción y cierre
8 | OBL-08: CONFIGURACION EN PRODUCCION | Actas de acompanamiento, instalacion y configuracion de la version estable en produccion con evidencias | 1 | 30% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
8.1 | Configuracion productiva SALVIA Web (Bolsa 1) | Entornos productivos SALVIA Web configurados | 2 | 20% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
8.1.1 | Migracion RedHat y recibo en produccion (SALVIA) | Acta de recibo a satisfaccion SALVIA | 3 | 0% | Pendiente | Recibo pendiente; sin evidencia de la migración a RedHat | Por confirmar | 1 | Construcción y cierre
8.1.2 | Manuales y capacitaciones a funcionarios (SALVIA) | Manuales y capacitaciones SALVIA entregadas | 3 | 60% | En curso | 15 videos de uso de SALVIA Web (unos 58 minutos: Seguimiento, detalle y timeline del caso, 3x3, plan de contactos, Barreras, oficios, Notificaciones, Tareas, reasignación y reportes) más 2 videos de avance de Rutas (16 minutos), Mapa de navegación y consolidado de historias de usuario (48 págs.); 9 manuales técnicos (15-oct) y plan de manuales de usuario (Brayan, semanas 1 a 8). La entidad los usa en capacitación (según el equipo, 28-oct) | Alta | 2 | Construcción y cierre
8.1.3 | Registro ante la DNDA (propiedad intelectual web) | Registro DNDA tramitado | 3 | 0% | Pendiente | Programado para el cierre | Alta | 1 | Construcción y cierre
8.2 | Configuracion productiva App MASP (Bolsa 2) | Entornos productivos App MASP configurados | 2 | 40% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
8.2.1 | Despliegue de APIs a produccion (MASP) | APIs MASP en produccion | 3 | 50% | En curso | La app consume el dominio productivo; sin acta de despliegue | Media | 2 | Construcción y cierre
8.2.2 | Manuales y videos de uso App (MASP) | Manuales y videos App entregados | 3 | 20% | En curso | Manual técnico de la App MASP en PDF (15-oct). Pendientes el manual de usuario y los videos de uso. | Alta | 2 | Construcción y cierre
8.2.3 | Publicacion oficial en Play Store / App Store | App publicada oficialmente | 3 | 50% | En curso | Igual que 7.2.2 | Media | 2 | Construcción y cierre
9 | OBL-09: RECIBO A SATISFACCION EN PRODUCCION | Documento tecnico que certifique el recibo a satisfaccion por MinIgualdad del ambiente de produccion | 1 | 3.333% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
9.1 | Recibo productivo SALVIA Web (Bolsa 1) | Acta de recibo a satisfaccion SALVIA Web | 2 | 6.667% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
9.1.1 | Validacion final de migracion RedHat y recibo (SALVIA) | Evidencia de validacion final | 3 | 0% | Pendiente | Recibo a satisfacción pendiente | Alta | 1 | Construcción y cierre
9.1.2 | Validacion final de manuales y capacitaciones (SALVIA) | Evidencia de capacitaciones ejecutadas | 3 | 20% | En curso | Según el equipo (28-oct), parte de los videos ya fue aceptada por la entidad para producción (Seguimiento, Barreras y Notificaciones). Sin acta de recibo; faltan los manuales de usuario | Media | 2 | Construcción y cierre
9.1.3 | Validacion final del registro ante DNDA | Evidencia del registro DNDA | 3 | 0% | Pendiente | Recibo a satisfacción pendiente | Alta | 1 | Construcción y cierre
9.2 | Recibo productivo App MASP (Bolsa 2) | Acta de recibo a satisfaccion App MASP | 2 | 0% | Pendiente |  |  | 1 | Construcción y cierre
9.2.1 | Validacion final de despliegue de APIs (MASP) | Evidencia de despliegue productivo de APIs | 3 | 0% | Pendiente | Recibo a satisfacción pendiente | Alta | 1 | Construcción y cierre
9.2.2 | Validacion final de manuales y videos de uso App | Evidencia de manuales y videos | 3 | 0% | Pendiente | Recibo a satisfacción pendiente | Alta | 1 | Construcción y cierre
9.2.3 | Validacion final de publicacion en tiendas | Evidencia de publicacion en tiendas | 3 | 0% | Pendiente | Recibo a satisfacción pendiente | Alta | 1 | Construcción y cierre
10 | OBL-10: REGISTRO ANTE DNDA (DERECHOS DE AUTOR) | Documento oficial de la Direccion General de Derechos de Autor a nombre de MinIgualdad | 1 | 0% | Pendiente |  |  | 1 | Construcción y cierre
10.1 | Registro DNDA - SALVIA Web (Bolsa 1) | Certificado DNDA SALVIA Web | 2 | 0% | Pendiente |  |  | 1 | Construcción y cierre
10.1.1 | Preparacion de documentacion tecnica para DNDA (Web) | Documentacion tecnica compilada | 3 | 0% | Pendiente | Previsto en la última semana del cronograma propuesto | Alta | 1 | Construcción y cierre
10.1.2 | Radicacion y seguimiento DNDA (Web) | Radicado y seguimiento DNDA Web | 3 | 0% | Pendiente | Previsto en la última semana del cronograma propuesto | Alta | 1 | Construcción y cierre
10.2 | Registro DNDA - App MASP (Bolsa 2) | Certificado DNDA App MASP | 2 | 0% | Pendiente |  |  | 1 | Construcción y cierre
10.2.1 | Preparacion de documentacion tecnica para DNDA (App) | Documentacion tecnica App compilada | 3 | 0% | Pendiente | Previsto en la última semana del cronograma propuesto | Alta | 1 | Construcción y cierre
10.2.2 | Radicacion y seguimiento DNDA (App) | Radicado y seguimiento DNDA App | 3 | 0% | Pendiente | Previsto en la última semana del cronograma propuesto | Alta | 1 | Construcción y cierre
11 | OBL-11: REGISTRO APP EN TIENDAS (PLAY STORE / APP STORE) | Documentos de compra de repositorios y certificacion de publicacion en tiendas a nombre de MinIgualdad | 1 | 31.25% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
11.1 | Gestion de cuentas y repositorios oficiales | Cuentas oficiales de MinIgualdad creadas | 2 | 25% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
11.1.1 | Compra y configuracion de cuenta Play Store | Cuenta Play Store a nombre de MinIgualdad | 3 | 50% | En curso | La app se publica firmada; confirmar que la cuenta está a nombre de MinIgualdad | Por confirmar | 2 | Construcción y cierre
11.1.2 | Compra y configuracion de cuenta App Store | Cuenta App Store a nombre de MinIgualdad | 3 | 0% | Pendiente | Sin evidencia | Por confirmar | 1 | Construcción y cierre
11.2 | Publicacion y certificacion en tiendas | Certificaciones de publicacion emitidas | 2 | 37.5% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
11.2.1 | Publicacion oficial en Play Store | App publicada y visible en Play Store | 3 | 75% | En curso | Versión publicada según informe del 17-sep; falta la versión final | Media | 2 | Construcción y cierre
11.2.2 | Publicacion oficial en App Store | App publicada y visible en App Store | 3 | 0% | Pendiente | Sin evidencia | Por confirmar | 1 | Construcción y cierre
12 | OBL-12: CAPACITACIONES Y APROPIACION | Acta de entrega con plan de capacitacion (modulos, cronograma, metodologia) y listados de asistencia oficiales | 1 | 12.5% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
12.1 | Capacitaciones SALVIA Web (Bolsa 1) | Sesiones de capacitacion SALVIA Web ejecutadas | 2 | 25% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
12.1.1 | Plan de capacitacion SALVIA Web | Plan de capacitacion aprobado | 3 | 50% | En curso | Red de Acción SALVIA por familias de roles y plan de documentación por módulo (11 documentos para Seguimiento, Reporte y Registro y Medidas, a cargo de Brayan; hoja Plan_Documentacion) | Alta | 2 | Construcción y cierre
12.1.2 | Capacitaciones masivas a Linea 155 y gestoras | Listados de asistencia firmados | 3 | 25% | En curso | Según el equipo (28-oct), la entidad usa los 15 videos de uso para capacitar a sus equipos, a satisfacción. Faltan las sesiones con Línea 155 y gestoras y los videos de Psicosocial, Rutas, Registro y Medidas | Media | 2 | Construcción y cierre
12.1.3 | Encuestas de adopcion y apropiacion (Web) | Resultados de encuestas de adopcion | 3 | 0% | Pendiente | Programado para el cierre | Alta | 1 | Construcción y cierre
12.2 | Capacitaciones App MASP (Bolsa 2) | Sesiones de capacitacion App MASP ejecutadas | 2 | 0% | Pendiente |  |  | 1 | Construcción y cierre
12.2.1 | Plan de capacitacion App MASP | Plan de capacitacion App aprobado | 3 | 0% | Pendiente | Sin evidencia | Por confirmar | 1 | Construcción y cierre
12.2.2 | Capacitaciones a usuarias y coordinadoras | Listados de asistencia firmados | 3 | 0% | Pendiente | Programado para el cierre | Alta | 1 | Construcción y cierre
12.2.3 | Encuestas de adopcion y apropiacion (App) | Resultados de encuestas de adopcion | 3 | 0% | Pendiente | Programado para el cierre | Alta | 1 | Construcción y cierre
13 | OBL-13: GOBERNANZA CONTINUA - COMITES TECNICOS | Comites tecnicos semanales, gestion de riesgos, reportes mensuales al Ministerio y Fiduagraria | 1 | 90% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
13.1 | Gobernanza SALVIA Web (Bolsa 1) | Reportes y actas de la Bolsa 1 | 2 | 90% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
13.1.1 | Comites tecnicos, gestion de riesgos y reportes (Bolsa 1) | Actas de comite y matriz de riesgos actualizadas | 3 | 90% | En curso | Comités y sesiones de revisión activos; informe de riesgos del 17-sep; bitácora de ajustes | Alta | 2 | Construcción y cierre
13.2 | Gobernanza App MASP (Bolsa 2) | Reportes y actas de la Bolsa 2 | 2 | 90% | En curso |  |  | 2 | Construcción y cierre
13.2.1 | Comites tecnicos, gestion de riesgos y reportes (Bolsa 2) | Actas de comite y matriz de riesgos actualizadas | 3 | 90% | En curso | Igual que 13.1.1 | Alta | 2 | Construcción y cierre

## Matriz
ID | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | APP | H06 | H07 | H08 | H09 | H10 | H11
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
5.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
5.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
5.1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
5.1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
5.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
5.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
6.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
6.1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
6.1.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
6.1.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
6.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
6.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
6.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
7.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
7.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
7.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
7.1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
7.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
7.1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
7.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
7.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
8.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
8.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
8.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
8.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
9.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
9.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
9.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
11.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
11.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
11.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
11.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
12.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
12.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
12.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0

## Actas
ID_Hito | Nombre_Hito | Fecha_Ejecucion | Avance_% | Resumen_Acta (Ficha Técnica) | Responsable | Avance_julio | Fecha_Corte | Avance_Entendimiento | Avance_Construccion | Grupo
M1 | M1 · SEGUIMIENTO A LOS CASOS | 2026-06-18 | 75% | Corte 23-oct: en testing quedaron 29 commits más. Rutas y gestión institucional suma la migración de las Alcaldías y de 38 entidades con sus acciones institucionales, el DIVIPOLA y las sedes desde el Directorio, y corrige lo que la supervisión reportó del rol entidad (sede del usuario, cerrar sesión, Mis Tareas, estilos, sucursal). Psicosocial y Seguimiento suman indicador de atenciones, filtro por dupla y fechas sin bloqueo; el formulario de seguimiento V4 tiene prototipo y siembra en base. Avance: Seguimiento, Barreras, Notificaciones, Tareas y Atención Psicosocial están en producción; Rutas y gestión institucional está en pruebas. El equipo dejó listos 64 cambios para el próximo despliegue a main (corte 13-oct): Rutas y gestión institucional (Mis Acciones Institucionales, Casos Entidad y Mecanismo, checklist de obligaciones, catálogo de competencias y carga masiva del directorio), Atención Psicosocial (cierre y validación de remisiones, contacto inmediato, filtro por dupla) y Seguimiento (vencidos, zona horaria, reapertura por supervisor). Varios de estos cambios corrigen hallazgos que la matriz de SALVIA aún marcaba abiertos porque no se habían reportado como listos. Pendiente: desplegarlos y que SALVIA los valide en producción; Enlace Territorial se valida aparte. | Brayan Marbello / Juan Buitrago | 100% | 2026-10-23 | 88.21% | 58.18% | Módulos contractuales (Anexo Técnico)
M2 | M2 · TAMIZAJE DE FEMINICIDIO | 2026-07-15 | 83.18% | Corte 23-oct: el nuevo Registro V3 está construido en testing (14-oct), con tamizaje, Gestión Salvia, remisión, entidades, barreras y alerta inminente, y pasó QA de punta a punta con Playwright (15-oct, 8 bugs corregidos). Pendiente: nuevo caso sobre registro existente, actualizar caso, ajustes de UI de la supervisión, UAT y paso a main. Avance: Gestión del Conocimiento aprobó el mockup de Reportes, Registro y Alerta Inminente (según el equipo, 13-oct), que incluye el formulario completo del tamizaje de feminicidio con bifurcaciones OSIGD y pareja/no pareja, puntaje y alertas por nivel de riesgo. En producción operan la parametrización de tiempos, la clasificación alto/bajo y la asignación automática. Pendiente: confirmar los rangos del puntaje; el HTML del mockup ya está con el equipo de desarrollo y su paso al servidor de pruebas está prevista para finales de la semana del 13-oct o, a más tardar, a mediados de la semana del 20-oct. Nota: el trabajo del mockup no aparece completo en las horas reportadas; se registra como evidencia en la hoja Trabajo_sin_horas. | Brayan Marbello | 55% | 2026-10-23 | 88.75% | 68.33% | Módulos contractuales (Anexo Técnico)
M3 | M3 · MEDIDAS DE EMERGENCIA | 2026-10-26 | 35% | Avance: entendimiento documentado en 38 historias de usuario v1.0 (12 grupos, de la remisión a la conclusión, con Cruz Roja y riesgo inminente), que sirven de base al mockup de Medidas de Emergencia; el mockup aprobado de Reportes, Registro y Alerta Inminente ya incluye el formulario de alerta inminente. Pendiente: todo el desarrollo; matriz de campos, lógica de medidas y criterios de aceptación aprobados por el Ministerio. Riesgo: las historias de usuario no cubren familiares ni personas huérfanas (Ley 2530 de 2025). Octubre suma 42 h: 27 h del equipo en los Sprints 19 a 21 y 15 h de gerencia (validación de las historias de usuario y feedback del mockup). El equipo trabajó en las historias de usuario y mockups de Medidas y las primeras pantallas de remisiones de Medidas (PSWYA-849 y 854, en Jira del 22 al 23-oct), además de su adaptación al formulario de seguimiento V4. | Por definir |  | 2026-10-23 | 53% | 5% | Módulos contractuales (Anexo Técnico)
M4 | M4 · LGBTIQ+ | 2026-08-14 | 82.5% | Corte 23-oct: las preguntas OSIGD quedaron construidas dentro del Registro V3 en testing. Avance: el mockup aprobado de Reportes, Registro y Alerta Inminente incluye las preguntas OSIGD y el tamizaje diferencial para población LGBTIQ+ dentro del mismo formulario, sin módulo aparte; secciones OSIGHN construidas en psicosocial el 17-sep. Pendiente: construir el MVP en registro y seguimiento; el HTML del mockup ya está con el equipo de desarrollo y su paso al servidor de pruebas está prevista para finales de la semana del 13-oct o, a más tardar, a mediados de la semana del 20-oct. Riesgo: la pregunta OSIGHN aparece hoy donde no corresponde (hallazgo PSI-24). Nota: el trabajo del mockup se registra como evidencia en la hoja Trabajo_sin_horas, sin sumar horas. | Brayan Marbello / Juan Buitrago | 1% | 2026-10-23 | 93.33% | 50% | Módulos contractuales (Anexo Técnico)
M5 | M5 · ASP (MODULO WEB) | 2026-08-14 | 68.89% | Corte 23-oct: el formulario ASP de identificación de la víctima quedó construido dentro del Registro V3 en testing. Avance: el mockup aprobado de Reportes, Registro y Alerta Inminente incluye el formulario del módulo web ASP dentro del registro de la víctima. Pendiente: construcción del módulo web; el formulario de registro ya está con el equipo de desarrollo para pasar al servidor de pruebas. Decisión: la solicitud de prórroga del 22-sep pide a la Supervisión definir el tratamiento del desarrollo integral del módulo y su app. Riesgo: los lineamientos de la Dirección de Actividades Sexuales Pagas no se han recibido formalmente. Nota: el trabajo del mockup se registra como evidencia en la hoja Trabajo_sin_horas, sin sumar horas. | Santiago Ramos / Juan Buitrago | 18% | 2026-10-23 | 77.86% | 37.5% | Módulos contractuales (Anexo Técnico)
APP | APP MOVIL MASP (M5) | 2026-08-26 | 48.5% | Avance: lista de contactos, Home, información de programas y rediseño visual (16-sep); la app apunta al dominio productivo y se subió una nueva versión Android el 23-sep; el informe del 17-sep reporta Seguridad y SOS en Play Store. Pendiente: directorio de entidades, sincronización y bitácora, integración con la Línea 155, App Store, QA y UAT. Decisión: la prórroga solo cubre cerrar lo ya desarrollado, sin pantallas nuevas. | Santiago Ramos | 16% | 2026-10-23 | 65.71% | 39.23% | Módulos contractuales (Anexo Técnico)
H06 | ARQUITECTURA EAV-DAG | 2026-05-14 | 90.5% | Avance: arquitectura EAV-DAG implementada y sosteniendo los módulos en producción. Pendiente: casos migrados con formularios vacíos o sin esquema de seguimiento (SEG-01 y SEG-02), que requieren script en producción. Riesgo: el mecanismo de interoperabilidad con SIVIGE sigue sin definición técnica. | Andres Posada / Andres Ascencio | 100% | 2026-10-23 | 89.44% | 100% | Hitos transversales
H07 | GOBERNANZA Y GESTION DEL PROYECTO | 2026-10-30 | 87.14% | Avance: solicitud de prórroga hasta el 15-dic radicada el 22-sep, con informe de alcance y riesgos del 17-sep; bitácora de ajustes con 112 ítems, sesiones de revisión con SALVIA y formulario de hallazgos en uso; 3.924 de 5.396 horas ejecutadas a agosto (72,7 %). Pendiente: decisión de la Supervisión sobre la prórroga y el tratamiento de ASP, control de cambios para los nuevos requerimientos y cronograma actualizado. Riesgo: el plazo vigente vence el 26-oct. | Andres Posada | 95% | 2026-10-23 | 87.06% | 87.5% | Hitos transversales
H08 | QA Y PRUEBAS | 2026-08-31 | 32.73% | Corte 23-oct: plan de QA de Registro V3 ejecutado con Playwright (25 casos, 8 bugs corregidos) y pruebas unitarias nuevas en migraciones y estados de caso. Avance: la matriz de hallazgos de SALVIA, con revisión de Kreivo del 8-oct, da por cerrados 107 de 159 hallazgos (29 de 43 en Seguimiento y 78 de 104 en Psicosocial); Rutas sigue con 11 de 12 abiertos desde el 8-sep, aunque el despliegue del 13-oct atiende varios. Pendiente: UAT formal, pruebas de estrés, seguridad y accesibilidad; QA y UAT de la app. Riesgo: las pruebas de punta a punta de Rutas dependen de usuarios y datos de prueba (RUT-17). | Brayan Marbello | 65% | 2026-10-23 |  | 32.73% | Hitos transversales
H09 | DESPLIEGUE EN PRODUCCION | 2026-10-31 | 40% | Corte 23-oct: testing integra los 64 cambios del 13-oct y 29 commits más (PR #117 a #132); main sigue sin cambios desde el 10-sep, así que el despliegue a producción sigue pendiente. Avance: 64 cambios listos para subir a main en el próximo despliegue (corte 13-oct), con lo que se cierra la brecha de main sin cambios desde el 10-sep. En producción: Seguimiento, Barreras, Notificaciones, Tareas y Psicosocial; app Android publicada. Pendiente: ejecutar el despliegue, pasar Rutas a producción con regresión sobre Seguimiento y validar Enlace Territorial, que va aparte. Riesgo: desplegar 64 cambios juntos exige una ventana con respaldo y una ronda de validación con SALVIA. | Camilo Arias | 70% | 2026-10-23 |  | 40% | Hitos transversales
H10 | TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | 2026-10-31 | 25.42% | Corte 28-oct: la entidad usa los 15 videos de uso como material de capacitación masiva, a satisfacción, y aceptó parte de ellos para producción (según el equipo). Avance: 15 videos de uso de SALVIA Web (Seguimiento, Barreras y Notificaciones), Mapa de navegación y consolidado de historias de usuario, compartidos con la entidad en agosto; 9 manuales técnicos en PDF (8 de SALVIA Web y 1 de la App MASP) y la Red de acción SALVIA, publicada en el tablero de hitos (19-oct). Pendiente: videos y manuales de usuario de Psicosocial, Medidas, Rutas y Registro, videos de uso de la App, plan de capacitación aprobado, capacitaciones y su validación por SALVIA. Riesgo: 33 de los 100 hallazgos abiertos se resuelven con proceso o entendimiento, lo que indica que la capacitación no debería esperar al final. | Andres Ascencio / Brayan Marbello | 40% | 2026-10-23 |  | 25.42% | Hitos transversales
H11 | ENTREGA CONTRACTUAL Y DERECHOS DE AUTOR | 2026-10-30 | 17.31% | Avance: sin inicio. Pendiente: registro ante la DNDA, publicación final en tiendas y entrega del código fuente; el cronograma propuesto los ubica del 7 al 15-dic. Riesgo: con el plazo vigente al 26-oct no hay ventana para estas actividades si la prórroga no se aprueba. | Andres Posada | 0% | 2026-10-23 |  | 17.31% | Hitos transversales

## Hitos
No. | HITO | FECHA | ENTREGABLE | ID_ANTERIOR
M1 | M1 · SEGUIMIENTO A LOS CASOS | 2026-06-18 | Modulo 1 del Anexo Tecnico. Control y seguimiento de casos por la Linea 155, identificacion de barreras en la ruta de atencion, comunicaciones con entidades y cierre de casos. Incluye Rutas y Barreras y Atencion Psicosocial | H01
M2 | M2 · TAMIZAJE DE FEMINICIDIO | 2026-07-15 | Modulo 2 del Anexo Tecnico. Valoracion inicial estructurada del nivel de riesgo de feminicidio con criterios tecnicos estandarizados | H02
M3 | M3 · MEDIDAS DE EMERGENCIA | 2026-10-26 | Modulo 3 del Anexo Tecnico. Registro y valoracion estructurada de necesidades de personas en riesgo de feminicidio y de familiares de victimas, para priorizar casos y gestionar intervenciones | Nuevo
M4 | M4 · LGBTIQ+ | 2026-08-14 | Modulo 4 del Anexo Tecnico. Profundizar en particularidades, necesidades diferenciadas y abordaje especializado de casos LGBTIQ+ o de violencia por prejuicio | H04
M5 | M5 · ASP (MODULO WEB) | 2026-08-14 | Modulo 5 del Anexo Tecnico. Caracterizacion ampliada de personas en actividades sexuales pagas dentro de SALVIA | H03
APP | APP MOVIL MASP (M5) | 2026-08-26 | Modulo 5 del Anexo Tecnico. Aplicacion movil para prevencion de violencias en actividades sexuales pagas, con orientacion, rutas de atencion y reporte seguro | H05
H06 | ARQUITECTURA EAV-DAG | 2026-05-14 | Nueva arquitectura de datos EAV-DAG implementada, scripts de migracion desde el modelo SOG y diccionario de datos entregado | H06
H07 | GOBERNANZA Y GESTION DEL PROYECTO | 2026-10-30 | Plan de gestion del proyecto, matriz de riesgos, comites tecnicos semanales, reportes mensuales y gestion del cambio ejecutados durante todo el contrato | H07
H08 | QA Y PRUEBAS | 2026-08-31 | Escenarios de prueba ejecutados: pruebas unitarias, de carga, vulnerabilidad y UAT para SALVIA Web y App MASP con certificacion de la OTI | H08
H09 | DESPLIEGUE EN PRODUCCION | 2026-10-31 | Migracion, despliegue de APIs y paso a produccion oficial de SALVIA Web y App MASP con recibo a satisfaccion del Ministerio | H09
H10 | TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | 2026-10-31 | Manuales de usuario, videos de uso, capacitaciones a funcionarios y listados de asistencia oficiales entregados | H10
H11 | ENTREGA CONTRACTUAL Y DERECHOS DE AUTOR | 2026-10-30 | Registro ante DNDA, publicacion oficial en tiendas (Play Store y App Store) y cesion formal del codigo fuente al Ministerio de Igualdad | H11

## Pertenencia
ID | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | APP | H06 | H07 | H08 | H09 | H10 | H11
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
5.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
5.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
5.1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
5.1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
5.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
6.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6.1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6.1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6.1.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
6.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
7.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7.1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7.1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
7.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
8.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
9.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
9.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Meses
Mes | Etiqueta | Horas_B1 | Horas_B2 | Aspectos_relevantes | Nota
2026-02 | Feb 2026 | 191 | 0 | Arranque: entendimiento del sistema heredado, auditoría del código y diagnóstico de mejoras urgentes de seguridad. Mockup inicial y primeras historias de usuario del Módulo 1 de Seguimiento. Hojas de vida del equipo entregadas; Gantt y herramienta de control de horas diseñados.
2026-03 | Mar 2026 | 594 | 0 | Arquitectura EAV-DAG diseñada y adoptada para formularios dinámicos sin alterar el esquema relacional. Requerimientos e historias de usuario de Seguimiento y mapeo del instrumento Kobo/155 al diccionario de datos. Plan de Trabajo v1.0 entregado y cinco mesas técnicas con SALVIA.
2026-04 | Abr 2026 | 473 | 38 | Primera construcción full-stack de Seguimiento: detalle del caso, timeline, reasignaciones y reporte unificado en Excel. Levantamiento y mockups de Barreras aprobados. Ambiente temporal con CI/CD mientras llegaba el servidor oficial del Ministerio. Primeras 38 horas de la Bolsa 2: requerimientos y flujos de la App MASP.
2026-05 | May 2026 | 512 | 2.5 | Despliegue en el ambiente de pruebas del Ministerio con CI/CD automatizado. Construcción de Barreras, Notificaciones, Oficios, Tareas, protocolo 3x3 y formulario de cierre. 139 horas de QA y pruebas piloto presenciales con usuarios reales. App firmada y enviada a publicación en Google Play.
2026-06 | Jun 2026 | 702 | 6 | Salida a producción oficial del módulo de Seguimiento y del Dashboard de KPIs de cinco niveles. Migración de la infraestructura a servidores Linux en AWS y PostgreSQL en RDS, con dominios salvia-colombia.co. Migración de casos activos de riesgo alto y bajo, manual de usuario y primeras capacitaciones presenciales. Nombre identitario (enfoque LGBTIQ+) aplicado en todo el portal.
2026-07 | Jul 2026 | 290 | 471.5 | Barreras y Notificaciones pasan a producción (9-jul). Construcción del módulo de Atención Psicosocial y del portal de entidades externas. Medidas de Emergencia se pausa por decisión ejecutiva del 6-jul para priorizar Barreras, Rutas y Psicosocial. Solicitud de modificación contractual de horas radicada el 23-jul; la Bolsa 2 registra 471,5 horas en el mes.
2026-08 | Ago 2026 | 320 | 308 | Actualización de los cuatro formularios de seguimiento y reasignación masiva de unos 3.000 casos. Primera iteración completa de QA del módulo de Atención Psicosocial. Flujos de Rutas y Decisiones del Comité construidos. Matrices de hallazgos unificadas; mapa mental y Gantt de cierre por módulo.
2026-09 | Sep 2026 | 184.5 | 218 | Atención Psicosocial migrada a producción. Flujo ciudadano Reportar Aquí y Gestión de Reportes construidos. Rutas pasa a pruebas: Mis Acciones Institucionales, Casos Mecanismo y carga masiva de entidades. Acumulado de 4.310,5 horas (79,9 % del contrato) y bitácora única de hallazgos con SALVIA.
2026-10 | Oct 2026 · corte 23-oct | 288.5 | 180 | Registro V3 construido en testing con QA en Playwright; migración de Alcaldías y 38 entidades con acciones institucionales para el rol entidad. Gestión del Conocimiento aprobó el mockup de Reportes, Registro y Alerta Inminente, que incluye los formularios de tamizaje, LGBTIQ+ y ASP; el HTML ya está con el equipo de desarrollo y su paso al servidor de pruebas está prevista para finales de la semana del 13-oct o, a más tardar, a mediados de la semana del 20-oct. 64 cambios listos para el próximo despliegue a main (corte 13-oct), varios de ellos hallazgos que el equipo no había reportado como resueltos. La matriz de hallazgos de SALVIA da por cerrados 107 de 159 (revisión Kreivo del 8-oct). Solicitud de prórroga hasta el 15-dic radicada el 22-sep, pendiente de decisión. Entendimiento de Reporte y Registro (mockup del 27-sep) y de Medidas de Emergencia (38 historias de usuario). | Corte de avance al 23-oct; incluye los 64 cambios del 13-oct y 29 commits más, todos en testing y aún no desplegados en main ni validados por SALVIA. Horas de octubre: 468.5 h (288.5 h de los Sprints 19 a 21 validadas con Jira y 180 h de gerencia de Andrés Posada del informe INF-SGC-09, que no están en Jira). Las horas del equipo van a Bolsa 1 y las de gerencia a Bolsa 2, por decisión de la gerencia con la discrecionalidad otorgada para usar las bolsas.

## Fichas_Mes
Mes | ID_Hito | Resumen
2026-02 | M1 | Avance: levantamiento de flujos de proceso enviados por el Ministerio, borrador SRS del Módulo 1 de Seguimiento e integración inicial de Historias de Usuario en el Mockup Dashboard. Pendiente: definición de nuevas tablas relacionales y desarrollo de pantallas operativas. Arquitectura: auditoría del código heredado y levantamiento del diccionario de datos inicial.
2026-02 | M2 | Avance: redacción de historia de usuario inicial para unificación multicanal de reportes y valoración de riesgo por el Agente Integral. Pendiente: mapeo completo del instrumento Kobo/155 y construcción del motor de reglas.
2026-02 | H06 | Avance: auditoría técnica del código fuente heredado, diccionario de datos, atributos de tablas, guía de instalación local y diagnóstico de mejoras urgentes de seguridad. Riesgo: alta deuda técnica y acoplamiento en el sistema heredado.
2026-02 | H07 | Avance: entrega y validación de hojas de vida del equipo, diseño del Gantt y herramienta de control de horas conectada al Dashboard; 191 horas ejecutadas en Bolsa 1 (100% del mes).
2026-03 | M1 | Avance: levantamiento de requerimientos funcionales y 79 horas de redacción de Historias de Usuario de Seguimiento ancladas a Figma; simulación funcional v4.1 con formulario Kobo y revisión del código actual del módulo. Pendiente: construcción de pantallas Vue y endpoints en Go.
2026-03 | M2 | Avance: mapeo completo de las preguntas del instrumento actual (Kobo/155) hacia el diccionario de datos (DICCIONARIO_GAD) y definición de reglas de valoración de riesgo Extremo/Alto vs. Moderado/Bajo. Pendiente: implementación del motor DAG en base de datos.
2026-03 | H06 | Avance: diseño formal de la arquitectura EAV-DAG, propuesta de saneamiento de deuda técnica, revisión de backups y puesta en marcha de la capa DAO y modelos en Go. Decisión: adopción del modelo EAV-DAG sobre tabla pivote para soportar formularios dinámicos sin alterar el esquema relacional.
2026-03 | H07 | Avance: entrega del Plan de Trabajo v1.0, cronograma Gantt con KPIs por obligación y actas de mesas técnicas de marzo; 785 horas acumuladas a marzo (14,5 % del contrato).
2026-04 | M1 | Avance: construcción full-stack (Go/GORM + Vue 3) de Detalle del Caso, Detalle de Seguimiento, Mis Seguimientos del Día, Timeline, Reasignaciones y Reporte Unificado Excel (V1+V2); levantamiento y mockups del módulo de Barreras aprobados. Pendiente: pruebas integrales en el servidor oficial del Ministerio.
2026-04 | M2 | Avance: construcción del motor DAG que procesa el árbol de decisiones del tamizaje y visualización del nivel de riesgo en el detalle del caso. Pendiente: integración con los nuevos formularios dinámicos de seguimiento.
2026-04 | APP | Avance: 38 horas ejecutadas en Bolsa 2; levantamiento de requerimientos y flujos de navegación con el equipo ASP, diseño de interfaz en Figma y definición de integración con el Core SALVIA. Pendiente: compilación y firma de la primera versión para Google Play Store.
2026-04 | H06 | Avance: cimientos EAV-DAG y MDM construidos en backend con GORM, migración de estructuras ERD-SOG a ERD-Kreivo y montaje de ambiente temporal con CI/CD en Render + PostgreSQL para no bloquear el desarrollo.
2026-04 | H07 | Avance: construcción y despliegue en GitHub del Dashboard interactivo de seguimiento de tareas e hitos; 511 horas ejecutadas en abril (473 h Bolsa 1 y 38 h Bolsa 2), acumulando 1.296 horas.
2026-05 | M1 | Avance: despliegue en ambiente de pruebas del Ministerio (pruebassalvia.minigualdadyequidad.gov.co) con pipeline CI/CD automatizado; construcción de Mis Barreras, Detalle de Barrera, Notificaciones, Oficios, Tareas (CaseTask), protocolo 3x3 y formulario de cierre de caso; pruebas piloto presenciales con usuarios reales ejecutadas. Pendiente: migración de casos históricos y salida a producción.
2026-05 | M3 | Avance: levantamiento inicial del flujo causa-evento de Medidas de Emergencia, generación de diagramas de proceso (.mmd) y definición de reglas de prioridad de Medidas de Emergencia sobre Atención Psicosocial. Pendiente: definición detallada de historias de usuario y mockups con el Ministerio.
2026-05 | APP | Avance: desarrollo de pantallas informativas y Home ASP, proceso de firmado criptográfico con llaves de producción, resolución de observaciones de revisión y envío a publicación en Google Play Store.
2026-05 | H08 | Avance: 139 horas de QA en mayo; diseño y ejecución de Test Cases transversales (creación a cierre de caso), pruebas piloto presenciales con agentes del Ministerio y cierre de bugs de zona horaria, concurrencia y formularios dinámicos.
2026-06 | M1 | Avance: salida a producción oficial del módulo de Seguimiento, Mis Casos, Mis Barreras, Tareas, Oficios y Dashboard de KPIs de 5 niveles; migración de casos activos de riesgo alto y bajo desde Excel ejecutada; inicio de entendimiento y mockups de Atención Psicosocial. Pendiente: migración de casos cerrados históricos y ajustes post-despliegue.
2026-06 | M4 | Avance: implementación transversal en todas las pantallas del portal (listas, detalle, seguimientos y oficios) del nombre identitario de la víctima en reemplazo del nombre de nacimiento.
2026-06 | H09 | Avance: migración completa de la infraestructura productiva a servidores Linux en AWS y PostgreSQL en Amazon RDS bajo los dominios salvia-colombia.co y pruebas.salvia-colombia.co con certificados SSL/TLS y esquema de backups.
2026-06 | H10 | Avance: elaboración del manual de usuario ilustrado del módulo de Seguimientos y ejecución de las primeras sesiones de capacitación presencial con los agentes del programa.
2026-07 | M1 | Avance: despliegue a producción de Barreras y Notificaciones; construcción completa del módulo de Atención Psicosocial (remisiones, duplas, calendario, sesiones y protocolo 3x3); construcción del Directorio de Entidades con mapa y portal para Entidades Externas; migración de casos cerrados históricos y descarga de Excel consolidado de seguimientos. Riesgo: se identificó brecha arquitectónica para soportar múltiples casos por una misma víctima (estimada en ~205 h).
2026-07 | M3 | Decisión: tras reunión ejecutiva del 6-jul con la dirección del proyecto, se ordenó pausar temporalmente Medidas de Emergencia para priorizar la salida en vivo de Barreras, Notificaciones, Atención Psicosocial y Rutas.
2026-07 | H07 | Avance: radicación de la Solicitud de Modificación Contractual (23-jul) y actualización integral del documento de Historias de Usuario; 761,5 horas ejecutadas en julio (290 h Bolsa 1 y 471,5 h Bolsa 2), acumulando 3.280 horas.
2026-07 | H09 | Avance: paso a producción de Barreras y Notificaciones (9-jul) y despliegue del portal informativo WordPress 7.0.1 (info.salvia-colombia.co) en AWS EC2 con hardening completo (WAF ModSecurity, OWASP CRS y fail2ban).
2026-08 | M1 | Avance: actualización de los 4 formularios de seguimiento (incluyendo Conclusión del ciclo de atención y variables de Salvia Dignidad), botón de seguimiento inmediato sin agendamiento previo, bandeja consolidada de tareas del agente, reasignación masiva por lote de ~3.000 casos y optimización de memoria para descargas mensuales completas; primera iteración completa de QA de Atención Psicosocial ejecutada y flujos de Rutas/Decisiones del Comité construidos. Pendiente: despliegue final de Rutas y Mecanismos Articuladores.
2026-08 | H07 | Avance: consolidación de las matrices de hallazgos en un único tablero, entrega del mapa mental general y Gantt de cierre por módulo; 628 horas ejecutadas en agosto (320 h Bolsa 1 y 308 h Bolsa 2), alcanzando un acumulado de 3.908 horas en hojas mensuales (3.909 h con enero).
2026-08 | H08 | Avance: 135 horas de QA formal en agosto (60 h Bolsa 1 y 75 h Bolsa 2); ejecución del ciclo completo de pruebas del módulo de Atención Psicosocial, establecimiento de política de control previo a los despliegues de los miércoles y ronda de cierre de issues en estado In Review.
2026-09 | M1 | Avance: migración en producción de formularios y casos de Atención Psicosocial; construcción del flujo ciudadano "Reportar Aquí" y "Gestión de Reportes" con protocolo 3x3 propio; construcción de pantallas de Rutas (Mis Acciones Institucionales, Casos Mecanismo, Agente Departamental y carga masiva de entidades) y paso de Rutas a pruebas. Pendiente: cerrar hallazgos abiertos en la bitácora unificada con SALVIA. Riesgo: asegurar la sincronización de commits de finales de septiembre hacia la rama main productiva.
2026-09 | M4 | Avance: construcción e incorporación de la pregunta de identificación OSIGHN y sus secciones diferenciales al inicio de los 4 formularios del proceso de Atención Psicosocial (Primer Contacto, Primera Atención, Seguimientos y Conclusión).
2026-09 | H07 | Avance: consolidación de la bitácora única de hallazgos con SALVIA y valoración de alcance MVP; 402,5 horas ejecutadas en septiembre (184,5 h Bolsa 1 y 218 h Bolsa 2), acumulando 4.310,5 horas ejecutadas de las 5.396 horas del contrato (79,88 %).
2026-09 | H08 | Avance: primera iteración formal de QA del módulo de Rutas (flujograma y ejecución manual), pruebas del Directorio de Entidades, rondas de QA de los Sprints 13 y 14 y entrega de matriz de usuarios de prueba por rol a SALVIA.
2026-08 | H10 | Avance: 15 videos de uso de SALVIA Web (Seguimiento, Barreras y Notificaciones), el Mapa de navegación de SALVIA y el consolidado de historias de usuario, compartidos con la entidad en el cobro de agosto.

## Tareas
Task ID | Nombre_tarea | Item_EDT | Observacion
T-101 | Documentación y Metodología (SALVIA Web) | 4.1.1
T-102 | Documentación y Metodología (App MASP) | 4.2.8
T-103 | Historias de Usuario Actuales | 4.1.2
T-104 | Arquitectura Actual | 4.1.3
T-201 | Presentación, Aprobación y Uso de Mockup Kreivo-Salvia | 2.1.1
T-202 | Firma de Acta de Alcance y SLA | 2.1.2
T-203 | Módulo Web ASP: Variables de Riesgo | 2.1.3
T-204 | App MASP: Diseño de interfaz segura | 2.2.1
T-205 | App MASP: Alertas y Push Notifications | 2.2.2
T-206 | App MASP: Integración con Core SALVIA | 2.2.3
T-207 | Gantt Plan de trabajo Kreivo-Salvia | 2.1.4
T-301 | Diseño y Lógica: Landing Page, Login y Captcha | 3.1.1
T-302 | Lógica y Árbol de Decisión: Módulo de Tamizaje | 3.1.2
T-303 | Refinamiento UX: Dashboard y Trazabilidad de Casos | 3.1.3
T-304 | Diseño de Flujos y UI: App Móvil MASP | 3.2.1
T-305 | Aprobación de Arquitectura e Interoperabilidad | 3.2.2
T-401 | Arquitectura SOG hacia EAV-DAG | 4.2.1
T-402 | Casos de uso - Historias de Usuario | 4.2.2
T-403 | Diagramas - Figma y Diccionario de datos | 4.2.3
T-404 | Diagramas - Figma y Diccionario de datos (Bolsa 2) | 4.3.1 | En TimeLogs se usó sobre todo para coordinación de sprints (Bolsa 2)
T-405 | Actas de mesas técnicas | 4.2.4
T-406 | Historias de Usuario - Anclado a Figma | 4.2.5
T-407 | Kobo a Zenkit | 4.2.6
T-408 | Integración Data SOG hacia EAV-DAG | 4.2.7
T-501 | Sprint 1: Setup Entornos, BD y Seguridad | 5.1.1
T-502 | Sprint 2: Módulos de Registro y Motor de Tamizaje | 5.1.2
T-503 | Sprint 3: Dashboard de Trazabilidad y Alertas | 5.1.3
T-504 | Sprint 4: Desarrollo App MASP | 5.2.1
T-505 | Sprint 5: Integración SIVIGE (Interoperabilidad) | 5.1.4 | En TimeLogs incluye backend de Rutas y reasignación masiva, no SIVIGE
T-506 | Ejecución de Pruebas Unitarias y de Carga (sprint) | 5.2.2
T-601 | BI: Diseño de Dashboards y ETL | 6.1.1
T-602 | Adopción: Manuales y Capacitación | 6.1.2
T-603 | Despliegue: Migración a Producción (App) | 6.2.1
T-604 | Soporte: Activación Mesa de Ayuda | 6.2.2
T-605 | Ejecución de Pruebas Unitarias y de Carga (App) | 6.2.3 | En TimeLogs se usó para construir Atención Psicosocial, Rutas y Reportar Aquí (Bolsa 2), no para pruebas de la app
T-606 | Setup Entornos, BD Postgres y Seguridad | 6.1.3
T-607 | Setup Entornos y Seguridad API (App MASP) | 6.2.4
T-608 | Módulos Recepción y Motor de Tamizaje (Web) | 6.1.4
T-609 | Módulo de Seguimiento y Tableros BI / ETL | 6.1.5
T-610 | Desarrollo Interfaz y Lógica App Móvil MASP | 6.2.5 | En TimeLogs incluye mockups de Rutas y modales de Psicosocial
T-702 | Ajustes Post-UAT y Estabilización | 7.2.1
T-703 | Transferencia de Conocimiento y Capacitación | 7.1.2
T-705 | Paso a Producción Oficial SALVIA | 7.1.3
T-707 | QA Unitarias, Carga y Vulnerabilidad (SALVIA Web) | 7.1.5
T-708 | QA Unitarias, Estrés y Vulnerabilidad (App MASP) | 7.2.3
T-709 | Pruebas de Aceptación de Usuario UAT (SALVIA Web) | 7.1.6
T-710 | Pruebas de Aceptación de Usuario UAT (App MASP) | 7.2.4
T-801 | Migración y Recibo en Producción (SALVIA) | 8.1.1
T-802 | Despliegue de APIs a producción (MASP) | 8.2.1
T-901 | Validación final de migración y recibo | 9.1.1
T-1201 | Comités Técnicos, Gestión de Riesgos y Reportes (Bolsa 1) | 13.1.1
T-1202 | Comités Técnicos, Gestión de Riesgos y Reportes (Bolsa 2) | 13.2.1
J-4.5.1 | Historias de usuario de Medidas de Emergencia (Jira, octubre) | 4.5.1 | Agregada para las horas de octubre de la hoja Horas_Jira
J-4.5.2 | Mockups de Medidas de Emergencia (Jira, octubre) | 4.5.2 | Agregada para las horas de octubre de la hoja Horas_Jira
J-6.1.8 | Nuevo formulario de Reporte y Registro (Jira, octubre) | 6.1.8 | Agregada para las horas de octubre de la hoja Horas_Jira
J-6.1.9 | Medidas de Emergencia: pantallas y flujo (Jira, octubre) | 6.1.9 | Agregada para las horas de octubre de la hoja Horas_Jira
J-6.1.11 | Atención Psicosocial (Jira, octubre) | 6.1.11 | Agregada para las horas de octubre de la hoja Horas_Jira
J-6.1.12 | Rutas y gestión institucional (Jira, octubre) | 6.1.12 | Agregada para las horas de octubre de la hoja Horas_Jira

## Horas_Jira
Date | Month | Task ID | BOLSA | MODULO | MODULO_SALVIA | Work Description | Hours | Issue | Desarrollador | Sprint | Grupo
2026-10-05 | 10 | J-6.1.11 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 6. PSICOSOCIAL (contcto seguro) | Inicio de atención inmediata duplica contactos | 6 | PSWYA-790 | Juan Nicolas Ruiz | Sprint 19 | psico
2026-10-05 | 10 | T-707 | Bolsa 1 | Categoría 8: Aseguramiento de Calidad (QA) y Pruebas Técnicas | 1. ARQUITECTURA | QA de funcionalidades concretadas en sprint 18 | 5 | PSWYA-795 | brayanmarbelo | Sprint 19 | qa
2026-10-05 | 10 | T-1201 | Bolsa 1 | Categoría 1: Gobernanza, Planificación Estratégica y Dirección del Proyecto | 1. ARQUITECTURA | Reunión 5 de octubre: avances de seguimiento | 1 | PSWYA-860 | Andres Felipe Ascencio Medina | Sprint 19 | gestion
2026-10-05 | 10 | T-1201 | Bolsa 1 | Categoría 1: Gobernanza, Planificación Estratégica y Dirección del Proyecto | 1. ARQUITECTURA | Análisis y feedback del sprint del 5 de octubre | 2 | PSWYA-861 | Andres Felipe Ascencio Medina | Sprint 19 | gestion
2026-10-06 | 10 | T-609 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 2. SEGUIMIENTO | Fechas inconsistentes entre pantallas del portal | 8 | PSWYA-780 | Juan Nicolas Ruiz | Sprint 19 | seguimiento
2026-10-06 | 10 | T-609 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 2. SEGUIMIENTO | Mis Casos muestra casos de otros agentes | 1 | PSWYA-782 | brayanmarbelo | Sprint 19 | seguimiento
2026-10-06 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Etiquetas DIVIPOLA incorrectas en Directorio de Entidades | 2.5 | PSWYA-783 | Brandon Martin Naranjo Piraban | Sprint 19 | rutas
2026-10-06 | 10 | J-6.1.11 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 6. PSICOSOCIAL (contcto seguro) | Revisión exhaustiva de terminología en flujo psicosocial | 5 | PSWYA-784 | Brandon Martin Naranjo Piraban | Sprint 19 | psico
2026-10-06 | 10 | J-6.1.11 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 6. PSICOSOCIAL (contcto seguro) | De inmediato no redirige al formulario de seguimiento | 1 | PSWYA-786 | brayanmarbelo | Sprint 19 | psico
2026-10-06 | 10 | J-6.1.11 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 6. PSICOSOCIAL (contcto seguro) | Consentimiento informado con texto de pruebas | 2 | PSWYA-791 | brayanmarbelo | Sprint 19 | psico
2026-10-06 | 10 | J-6.1.11 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 6. PSICOSOCIAL (contcto seguro) | Consentimiento de persona de apoyo obligatorio indebidamente | 2 | PSWYA-792 | brayanmarbelo | Sprint 19 | psico
2026-10-06 | 10 | J-4.5.1 | Bolsa 1 | Categoría 3: Requerimientos, Diseño Funcional y Prototipado UX/UI | 8. MEDIDAS DE EMERGENCIA | Redactar historias de usuario de Medidas de Emergencia | 3 | PSWYA-796 | brayanmarbelo | Sprint 19 | med_hu
2026-10-07 | 10 | T-601 | Bolsa 1 | Categoría 7: Analítica de Datos e Inteligencia de Negocios (BI) | 2. SEGUIMIENTO | Falta columna de responsable en descarga | 4 | PSWYA-781 | Juan Nicolas Ruiz | Sprint 19 | analitica
2026-10-07 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Directorio de entidades no filtra por departamento-ciudad | 5.75 | PSWYA-785 | Brandon Martin Naranjo Piraban | Sprint 19 | rutas
2026-10-07 | 10 | J-6.1.11 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 6. PSICOSOCIAL (contcto seguro) | Validación de remisión falla en derivaciones externas | 11 | PSWYA-787 | Brandon Martin Naranjo Piraban | Sprint 19 | psico
2026-10-07 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Columna Tarea (Solicitud) debe decir Solicitud | 1.75 | PSWYA-793 | Brandon Martin Naranjo Piraban | Sprint 19 | rutas
2026-10-07 | 10 | T-1201 | Bolsa 1 | Categoría 1: Gobernanza, Planificación Estratégica y Dirección del Proyecto | 1. ARQUITECTURA | Reunión 7 de octubre: hallazgos de psicosocial | 1 | PSWYA-859 | Andres Felipe Ascencio Medina | Sprint 19 | gestion
2026-10-08 | 10 | J-6.1.11 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 6. PSICOSOCIAL (contcto seguro) | Conteo erróneo de seguimientos psicosociales | 1 | PSWYA-788 | Juan Nicolas Ruiz | Sprint 19 | psico
2026-10-09 | 10 | J-6.1.11 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 6. PSICOSOCIAL (contcto seguro) | No permite cierre por imposibilidad de contacto | 4 | PSWYA-789 | Juan Nicolas Ruiz | Sprint 19 | psico
2026-10-09 | 10 | T-1201 | Bolsa 1 | Categoría 1: Gobernanza, Planificación Estratégica y Dirección del Proyecto | 1. ARQUITECTURA | Reporte del sprint 19 para la reunión del 9 de octubre | 1 | PSWYA-858 | Andres Felipe Ascencio Medina | Sprint 19 | gestion
2026-10-09 | 10 | T-1201 | Bolsa 1 | Categoría 1: Gobernanza, Planificación Estratégica y Dirección del Proyecto | 1. ARQUITECTURA | Reunión 9 de octubre: seguimiento de hallazgos | 1 | PSWYA-864 | Andres Felipe Ascencio Medina | Sprint 19 | gestion
2026-10-12 | 10 | J-4.5.2 | Bolsa 1 | Categoría 3: Requerimientos, Diseño Funcional y Prototipado UX/UI | 8. MEDIDAS DE EMERGENCIA | Mockups de medidas de emergencia | 6 | PSWYA-862 | Andres Felipe Ascencio Medina | Sprint 20 | med_mock
2026-10-12 | 10 | T-1201 | Bolsa 1 | Categoría 1: Gobernanza, Planificación Estratégica y Dirección del Proyecto | 1. ARQUITECTURA | Generación del plan de trabajo del sprint del 12 de octubre | 3 | PSWYA-863 | Andres Felipe Ascencio Medina | Sprint 20 | gestion
2026-10-13 | 10 | T-609 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 2. SEGUIMIENTO | Mostrar en la Lista de casos los intentos de contacto (3x3) y no solo los seguimientos efectivos | 1 | PSWYA-798 | Wilmer Santiago Ramos | Sprint 20 | seguimiento
2026-10-13 | 10 | T-707 | Bolsa 1 | Categoría 8: Aseguramiento de Calidad (QA) y Pruebas Técnicas | 1. ARQUITECTURA | Crear informe requerimientos y ajustes de despliegue | 3 | PSWYA-802 | brayanmarbelo | Sprint 20 | qa
2026-10-13 | 10 | T-707 | Bolsa 1 | Categoría 8: Aseguramiento de Calidad (QA) y Pruebas Técnicas | 1. ARQUITECTURA | Hacer QA de todos los requerimientos del Sprint anterior | 6 | PSWYA-803 | brayanmarbelo | Sprint 20 | qa
2026-10-13 | 10 | T-601 | Bolsa 1 | Categoría 7: Analítica de Datos e Inteligencia de Negocios (BI) | 2. SEGUIMIENTO | No se pueden descargar datos anteriores a junio | 3 | PSWYA-819 | Juan Nicolas Ruiz | Sprint 20 | analitica
2026-10-13 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | DIVIPOLA: corregir los títulos «Ciudad» y «Municipio» (municipio y centro poblado) | 1 | PSWYA-822 | Juan Nicolas Ruiz | Sprint 20 | rutas
2026-10-14 | 10 | T-609 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 2. SEGUIMIENTO | Fecha del próximo seguimiento distinta entre la Lista de casos y Seguimientos | 1 | PSWYA-799 | Wilmer Santiago Ramos | Sprint 20 | seguimiento
2026-10-14 | 10 | T-609 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 2. SEGUIMIENTO | Estado «Desconocido» de los casos: no se entiende y no está en los filtros | 1 | PSWYA-800 | Wilmer Santiago Ramos | Sprint 20 | seguimiento
2026-10-14 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Las entidades no están asociadas al DIVIPOLA | 10.5 | PSWYA-811 | Brandon Martin Naranjo Piraban | Sprint 20 | rutas
2026-10-14 | 10 | T-601 | Bolsa 1 | Categoría 7: Analítica de Datos e Inteligencia de Negocios (BI) | 2. SEGUIMIENTO | Sin trazabilidad de asignaciones automáticas en el reporte consolidado | 5 | PSWYA-820 | Juan Nicolas Ruiz | Sprint 20 | analitica
2026-10-14 | 10 | J-6.1.8 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 2.3. Tamizaje | Desarrollo de funcionalidades de gestión de reportes | 7 | PSWYA-867 | Andres Felipe Ascencio Medina | Sprint 20 | registro
2026-10-14 | 10 | J-6.1.8 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 2.3. Tamizaje | Desarrollo de Registro versión 3 | 18 | PSWYA-868 | Andres Felipe Ascencio Medina | Sprint 20 | registro
2026-10-15 | 10 | J-6.1.11 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 6. PSICOSOCIAL (contcto seguro) | El seguimiento que aparece en el calendario no deriva directamente al seguimiento del caso | 5 | PSWYA-815 | Brandon Martin Naranjo Piraban | Sprint 20 | psico
2026-10-15 | 10 | J-6.1.11 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 6. PSICOSOCIAL (contcto seguro) | Rol supervisión: el calendario no permite visualizar por dupla, solo por profesional | 6 | PSWYA-816 | Brandon Martin Naranjo Piraban | Sprint 20 | psico
2026-10-15 | 10 | T-601 | Bolsa 1 | Categoría 7: Analítica de Datos e Inteligencia de Negocios (BI) | 2. SEGUIMIENTO | Desfase horario en la descarga del consolidado de seguimiento | 3 | PSWYA-821 | Juan Nicolas Ruiz | Sprint 20 | analitica
2026-10-15 | 10 | T-609 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 2. SEGUIMIENTO | Rediseñar «+ Nuevo seguimiento» y retirar «Asignarme este caso» y «Crear e iniciar seguimiento» | 4 | PSWYA-824 | Juan Nicolas Ruiz | Sprint 20 | seguimiento
2026-10-15 | 10 | T-501 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 2.11. Gestión de Roles y Permisos (RBAC) | Análisis y cambios para que ciertos usuarios no puedan acceder a la plataforma | 3 | PSWYA-866 | Andres Felipe Ascencio Medina | Sprint 20 | acceso
2026-10-15 | 10 | T-402 | Bolsa 1 | Categoría 3: Requerimientos, Diseño Funcional y Prototipado UX/UI | 2. SEGUIMIENTO | Prototipo inicial del formulario de seguimiento V.4 | 8 | PSWYA-871 | Wilmer Santiago Ramos | Sprint 20 | v4_proto
2026-10-16 | 10 | T-707 | Bolsa 1 | Categoría 8: Aseguramiento de Calidad (QA) y Pruebas Técnicas | 1. ARQUITECTURA | Probar flujo completo del módulo de rutas | 8 | PSWYA-804 | brayanmarbelo | Sprint 20 | qa
2026-10-16 | 10 | T-707 | Bolsa 1 | Categoría 8: Aseguramiento de Calidad (QA) y Pruebas Técnicas | 1. ARQUITECTURA | Replicar y entender estos Bugs | 5 | PSWYA-806 | brayanmarbelo | Sprint 20 | qa
2026-10-16 | 10 | T-606 | Bolsa 1 | Categoría 9: Estabilización, Migración y Paso a Producción | 2.11. Gestión de Roles y Permisos (RBAC) | Depuración de usuarios habilitados en Salvia | 2 | PSWYA-828 | brayanmarbelo | Sprint 20 | despliegue
2026-10-16 | 10 | T-402 | Bolsa 1 | Categoría 3: Requerimientos, Diseño Funcional y Prototipado UX/UI | 2. SEGUIMIENTO | Ajustes del prototipo: salto entre secciones y primera revisión | 6 | PSWYA-872 | Wilmer Santiago Ramos | Sprint 20 | v4_proto
2026-10-17 | 10 | T-1201 | Bolsa 1 | Categoría 1: Gobernanza, Planificación Estratégica y Dirección del Proyecto | 1. ARQUITECTURA | Reunión 17 de octubre: nuevo formulario de reporte | 2 | PSWYA-865 | Andres Felipe Ascencio Medina | Sprint 20 | gestion
2026-10-19 | 10 | T-703 | Bolsa 1 | Categoría 10: Transferencia de Conocimiento, Soporte y Cierre Legal | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Grabación de video ciclo de gestión de rutas con entidades | 5 | PSWYA-839 | brayanmarbelo | Sprint 21 | transfer
2026-10-19 | 10 | T-1201 | Bolsa 1 | Categoría 1: Gobernanza, Planificación Estratégica y Dirección del Proyecto | 1. ARQUITECTURA | Generación del plan de trabajo del sprint del 19 de octubre | 2 | PSWYA-870 | Andres Felipe Ascencio Medina | Sprint 21 | gestion
2026-10-20 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Creación de usuarios alcaldías en BD producción y pruebas | 4 | PSWYA-832 | Brandon Martin Naranjo Piraban | Sprint 21 | rutas
2026-10-20 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Supervisor puede gestionar tareas que corresponden al enlace | 3 | PSWYA-834 | Juan Nicolas Ruiz | Sprint 21 | rutas
2026-10-20 | 10 | T-402 | Bolsa 1 | Categoría 3: Requerimientos, Diseño Funcional y Prototipado UX/UI | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Organización de requerimientos de Rutas por pantallas | 3 | PSWYA-840 | brayanmarbelo | Sprint 21 | req_rutas
2026-10-20 | 10 | T-1201 | Bolsa 1 | Categoría 1: Gobernanza, Planificación Estratégica y Dirección del Proyecto | 1. ARQUITECTURA | Reunión 20 de octubre con Manuel | 1 | PSWYA-869 | Andres Felipe Ascencio Medina | Sprint 21 | gestion
2026-10-20 | 10 | T-402 | Bolsa 1 | Categoría 3: Requerimientos, Diseño Funcional y Prototipado UX/UI | 2. SEGUIMIENTO | Revisiones del prototipo: acuerdo, debida diligencia, barreras y canales | 8 | PSWYA-873 | Wilmer Santiago Ramos | Sprint 21 | v4_proto
2026-10-21 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Cierre de sesión inoperante en pantallas de rol entidad | 2 | PSWYA-829 | Brandon Martin Naranjo Piraban | Sprint 21 | rutas
2026-10-21 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Creación de usuario entidad desde admin no vincula entidad | 4 | PSWYA-830 | Brandon Martin Naranjo Piraban | Sprint 21 | rutas
2026-10-21 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Eliminación de pestaña Mis tareas para rol entidad | 1 | PSWYA-831 | Andres Felipe Ascencio Medina | Sprint 21 | rutas
2026-10-21 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Pantalla detalle de entidad carga sin estilos aplicados | 3 | PSWYA-833 | Brandon Martin Naranjo Piraban | Sprint 21 | rutas
2026-10-21 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Campo sucursal oculto impide crear usuarios de alcaldía | 4 | PSWYA-841 | brayanmarbelo | Sprint 21 | rutas
2026-10-21 | 10 | T-609 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 2. SEGUIMIENTO | Sembrar el formulario V.4 sin reemplazar el vigente | 4 | PSWYA-874 | Wilmer Santiago Ramos | Sprint 21 | v4_dev
2026-10-22 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Gestión del enlace territorial solo visible en el timeline | 8 | PSWYA-844 | brayanmarbelo | Sprint 21 | rutas
2026-10-22 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Entidad de seguimiento no se refleja en Gestión institucional | 2 | PSWYA-845 | brayanmarbelo | Sprint 21 | rutas
2026-10-22 | 10 | J-6.1.9 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 8. MEDIDAS DE EMERGENCIA | Interfaz pantalla remisiones medidas emergencia | 1 | PSWYA-850 | Wilmer Santiago Ramos | Sprint 21 | med_dev
2026-10-22 | 10 | J-6.1.9 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 8. MEDIDAS DE EMERGENCIA | Planeacion pantallas remisiones medidas de emergencia | 1 | PSWYA-851 | Wilmer Santiago Ramos | Sprint 21 | med_dev
2026-10-23 | 10 | J-6.1.9 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 8. MEDIDAS DE EMERGENCIA | Logica remisiones medidas de emergencia | 3 | PSWYA-852 | Wilmer Santiago Ramos | Sprint 21 | med_dev
2026-10-23 | 10 | J-6.1.9 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 8. MEDIDAS DE EMERGENCIA | Crear roles y data de prueba para probar pantalla | 1 | PSWYA-853 | Wilmer Santiago Ramos | Sprint 21 | med_dev
2026-10-19 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 3. BARRERAS | Caso no llega al mecanismo al gestionar alerta por barreras | 3 | PSWYA-835 | Juan Nicolas Ruiz | Sprint 21 | barreras
2026-10-19 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Acciones de equipo técnico sin trazabilidad visible en el caso | 4 | PSWYA-836 | Juan Nicolas Ruiz | Sprint 21 | rutas
2026-10-19 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 3. BARRERAS | Recomendaciones al agente no se guardan al gestionar alerta por barreras | 4 | PSWYA-837 | Juan Nicolas Ruiz | Sprint 21 | barreras
2026-10-19 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Implementación de sección Análisis del caso para mesa técnica | 4 | PSWYA-838 | Juan Nicolas Ruiz | Sprint 21 | rutas
2026-10-23 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Formularios de entidades públicas no disponibles en detalle del caso | 2 | PSWYA-843 | brayanmarbelo | Sprint 21 | rutas
2026-10-19 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Formulario de registro no asocia entidad al guardar el caso | 2 | PSWYA-846 | Andres Felipe Ascencio Medina | Sprint 21 | rutas
2026-10-19 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Label checklist de entidades poco descriptivo en registro | 1 | PSWYA-847 | Andres Felipe Ascencio Medina | Sprint 21 | rutas
2026-10-19 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Canales de activación no generan tareas al guardar registro | 1 | PSWYA-848 | Andres Felipe Ascencio Medina | Sprint 21 | rutas
2026-10-23 | 10 | J-6.1.9 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 8. MEDIDAS DE EMERGENCIA | Interfaz pantalla detalle remision medida de emergencia | 1 | PSWYA-855 | Wilmer Santiago Ramos | Sprint 21 | med_dev
2026-10-23 | 10 | J-6.1.9 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 8. MEDIDAS DE EMERGENCIA | Logica para pantalla de detalle de remision medida de emergencia | 2 | PSWYA-856 | Wilmer Santiago Ramos | Sprint 21 | med_dev
2026-10-19 | 10 | T-609 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 2. SEGUIMIENTO | Abrir el formulario V.4 en hacer seguimiento | 4 | PSWYA-875 | Wilmer Santiago Ramos | Sprint 21 | v4_dev
2026-10-19 | 10 | T-609 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 2. SEGUIMIENTO | Ejecutar la lógica del formulario V.4 al completarlo | 5 | PSWYA-876 | Wilmer Santiago Ramos | Sprint 21 | v4_dev
2026-10-19 | 10 | J-6.1.9 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 8. MEDIDAS DE EMERGENCIA | Adaptar las remisiones de medidas de emergencia al formulario V.4 | 4 | PSWYA-877 | Wilmer Santiago Ramos | Sprint 21 | med_dev
2026-10-19 | 10 | J-6.1.9 | Bolsa 1 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 8. MEDIDAS DE EMERGENCIA | Agregar la sección Seguimiento a medidas de emergencia | 5 | PSWYA-878 | Wilmer Santiago Ramos | Sprint 21 | med_dev
2026-10-01 | 10 | T-1201 | Bolsa 2 | Categoría 1: Gobernanza, Planificación Estratégica y Dirección del Proyecto | 1. ARQUITECTURA | Gestión del proyecto: daily con el equipo, sesiones de lunes, miércoles y viernes con la supervisión, reuniones de avance con SALVIA, cruce de los 485 commits de septiembre contra los sprints, seguimiento a la prórroga y reporte de horas de octubre | 50 | Informe INF-SGC-09 | Andrés Posada | Oct (1 al 23) | gerencia
2026-10-06 | 10 | T-709 | Bolsa 2 | Categoría 8: Aseguramiento de Calidad (QA) y Pruebas Técnicas | 2. SEGUIMIENTO | Gestión de hallazgos y QA: matriz Tickets Salvia (28 hallazgos nuevos del 6-oct) y triage semanal de los sprints 17 a 19 con validación de cierres con evidencia | 25 | Informe INF-SGC-09 | Andrés Posada | Oct (1 al 23) | gerencia
2026-10-13 | 10 | J-6.1.8 | Bolsa 2 | Categoría 3: Requerimientos, Diseño Funcional y Prototipado UX/UI | 2.3. Tamizaje | Reporte, Registro y Alerta Inminente: aprobación del mockup con Gestión del Conocimiento, entrega del HTML al equipo y seguimiento a la construcción de Registro V3 | 20 | Informe INF-SGC-09 | Andrés Posada | Oct (1 al 23) | gerencia
2026-10-06 | 10 | J-4.5.2 | Bolsa 2 | Categoría 3: Requerimientos, Diseño Funcional y Prototipado UX/UI | 8. MEDIDAS DE EMERGENCIA | Medidas de Emergencia: validación de las 38 historias de usuario y sesiones de feedback sobre el mockup | 15 | Informe INF-SGC-09 | Andrés Posada | Oct (1 al 23) | gerencia
2026-10-20 | 10 | J-6.1.12 | Bolsa 2 | Categoría 4: Ingeniería y Desarrollo Web - Macro-Módulo Central (Fase 2) | 7. ACTIVACION RUTAS (protección urgente) | Rutas y Entidades: migración y mapeo de 38 entidades y 237 acciones institucionales, entidad Alcaldía con sedes por municipio, bug de coordenadas nulas, usuarios de prueba de los 3 municipios piloto y coordinación del ciclo de Rutas con SALVIA | 25 | Informe INF-SGC-09 | Andrés Posada | Oct (1 al 23) | gerencia
2026-10-16 | 10 | T-801 | Bolsa 2 | Categoría 9: Estabilización, Migración y Paso a Producción | 1. ARQUITECTURA | Control de acceso a pruebas y producción (lista autorizada), estandarización de ramas y seguimiento del plan de migración a AWS | 10 | Informe INF-SGC-09 | Andrés Posada | Oct (1 al 23) | gerencia
2026-10-14 | 10 | T-602 | Bolsa 2 | Categoría 10: Transferencia de Conocimiento, Soporte y Cierre Legal | 1. ARQUITECTURA | Transferencia de conocimiento: 9 manuales técnicos de SALVIA y Red de Acción SALVIA (30 pantallas, 74 capturas) | 35 | Informe INF-SGC-09 | Andrés Posada | Oct (1 al 23) | gerencia

## Plan_Cierre
Linea | Etapa | Estado | Responsable | Semana_Inicio | Semana_Fin | Hitos | Items_EDT
Registro y Reporte | Pruebas | Ajustar Alerta Inminente en el mockup. Actualmente en ajustes del prototipo; pendiente revisión de pruebas antes del despliegue a todos en pruebas. | Andrés Felipe Ascencio | 1 | 4 | M2, M4, M5 | 6.1.8
Seguimiento y Detalle del Caso | Desarrollo | En revisión algunos hallazgos pendientes. Revisando en pruebas. Pendiente despliegue. | Brayan Marbello | 4 | 6 | M1 | 6.1.5
Notificaciones | Desarrollo | En revisión algunos hallazgos pendientes. Revisando en pruebas. Pendiente despliegue. | Juan Nicolás Buitrago | 2 | 4 | M1 | 6.1.5
Enlace territorial | Pruebas | En revisión funcionalidades. | Juan Nicolás Buitrago | 3 | 7 | M1 | 6.1.12
Entidad territorial | Pruebas | En revisión funcionalidades. Avance sustancial con Amazonía. Requiere revisar según avance de la 3.ª semana de octubre. | Brandon Martín | 2 | 5 | M1 | 6.1.12
Mecanismo Articulador | Pruebas | En revisión funcionalidades. | Brayan Marbello | 1 | 3 | M1 | 6.1.12
Equipo Psicosocial | Desarrollo | En revisión algunos hallazgos pendientes. Revisando en pruebas. Pendiente despliegue. | Santiago Ramos | 4 | 7 | M1 | 6.1.11
Medidas de Emergencia | Pruebas | En avance hacia prototipo. Pendiente retroalimentación con el Equipo Técnico-Administrativo. | Santiago Ramos | 1 | 4 | M3 | 6.1.9, 6.1.10
Hombres | Pendiente por ideación | Pendiente reunión para iniciar diseño en mesa de trabajo interna. Los equipos ya enviaron insumos iniciales. | Andrés Posada | 4 | 5 | M1 | 4.2.2
Estabilización | Pendiente por ideación | Pendiente reunión para iniciar diseño en mesa de trabajo interna. Los equipos ya enviaron insumos iniciales. | Andrés Posada | 5 | 7 | M3 | 4.5.3
Registro Familiares Feminicidio | MockUp | Actualmente está en mockup. Pendiente revisión y retroalimentación. | Andrés Felipe Ascencio | 2 | 5 | M3 | 4.5.4
Ajustes de discapacidad | Pendiente por ideación | Por definir ruta. | Camilo Arias | 3 | 7 | M4 | 6.1.6

## Tareas_Pendientes
Responsable | Tarea | Linea | Fuente | Hito | Semana_Inicio | Semana_Fin | Estado
Brandon Martín | Bloquear la creación de usuarios de entidad desde la pantalla de crear usuarios y dejarla solo en el Directorio de Entidades (al crear el usuario desde el admin la entidad no queda bien creada) | Entidad territorial | FigJam · Sprint 26 Oct | M1 | 2 | 5 | Pendiente
Brandon Martín | Hacer la versión definitiva de los formularios de Psicosocial | Equipo Psicosocial | FigJam · Sprint 26 Oct | M1 | 4 | 7 | Pendiente
Juan Nicolás Buitrago | Enviar el caso al mecanismo articulador elegido al guardar el formulario de decisiones del comité (alerta por barreras) | Enlace territorial | FigJam · Sprint 26 Oct | M1 | 3 | 7 | Pendiente
Juan Nicolás Buitrago | Guardar las recomendaciones al agente que el equipo técnico selecciona al gestionar una alerta por barreras; validar con SALVIA dónde deben quedar | Enlace territorial | FigJam · Sprint 26 Oct | M1 | 3 | 7 | Pendiente
Juan Nicolás Buitrago | Hacer las tareas del flujo de Medidas de Emergencia | Medidas de Emergencia | FigJam · Sprint 26 Oct | M3 | 1 | 4 | Pendiente
Brayan Marbello | Análisis del caso: habilitar desde esa sección la misma tarea de decisiones del equipo técnico (remitir a mesa técnica) | Mecanismo Articulador | FigJam · Sprint 26 Oct | M1 | 1 | 3 | Pendiente
Brayan Marbello | Validar que la entidad pueda responder las solicitudes en Mis acciones institucionales: lo registrado desde seguimiento debe verse en la entidad, crear la tarea de la solicitud y que al completarla se genere la acción institucional | Entidad territorial | FigJam · Sprint 26 Oct | M1 | 2 | 5 | Pendiente
Brayan Marbello | Hacer los manuales de usuario | Documentación y capacitación | FigJam · Sprint 26 Oct | H10 | 1 | 8 | Pendiente
Brayan Marbello | Priorizar con Laura los ajustes más importantes de Rutas, Psicosocial y Seguimiento | Seguimiento y Detalle del Caso | FigJam · Sprint 26 Oct | H08 | 4 | 6 | Pendiente
Santiago Ramos | Probar que el 3x3 de Psicosocial funciona y que se puede cerrar la remisión por falta de contacto; dejar un botón exclusivo para el intento de contacto | Equipo Psicosocial | FigJam · Sprint 26 Oct | M1 | 4 | 7 | Pendiente
Santiago Ramos | Hacer las tareas del flujo de Medidas de Emergencia | Medidas de Emergencia | FigJam · Sprint 26 Oct | M3 | 1 | 4 | Pendiente
Santiago Ramos | Flujo Medidas · Agente de seguimiento remite el caso | Medidas de Emergencia | FigJam · Terminar Medidas | M3 | 1 | 4 | Pendiente
Santiago Ramos | Flujo Medidas · Equipo Técnico: revisar remisión (pendiente de revisión), con historial del chat | Medidas de Emergencia | FigJam · Terminar Medidas | M3 | 1 | 4 | Pendiente
Santiago Ramos | Flujo Medidas · Agente de seguimiento: ajustar la remisión devuelta por el Equipo Técnico | Medidas de Emergencia | FigJam · Terminar Medidas | M3 | 1 | 4 | Pendiente
Santiago Ramos | Flujo Medidas · Supervisor de Medidas: asignar agente | Medidas de Emergencia | FigJam · Terminar Medidas | M3 | 1 | 4 | Pendiente
Santiago Ramos | Flujo Medidas · Agente de Medidas: intentar contacto (3x3) | Medidas de Emergencia | FigJam · Terminar Medidas | M3 | 1 | 4 | Pendiente
Santiago Ramos | Flujo Medidas · Agente de Medidas: cerrar remisión por no contacto (3/3 sin contacto) | Medidas de Emergencia | FigJam · Terminar Medidas | M3 | 1 | 4 | Pendiente
Santiago Ramos | Flujo Medidas · Supervisor de Medidas: decidir vía de atención (riesgo inminente, booleano) y asignar agente | Medidas de Emergencia | FigJam · Terminar Medidas | M3 | 1 | 4 | Pendiente
Santiago Ramos | Flujo Medidas · Supervisión del Convenio: escalar a Cruz Roja (riesgo inminente) | Medidas de Emergencia | FigJam · Terminar Medidas | M3 | 1 | 4 | Pendiente
Santiago Ramos | Flujo Medidas · Cruz Roja: entregar medida inmediata (sin caracterización previa) | Medidas de Emergencia | FigJam · Terminar Medidas | M3 | 1 | 4 | Pendiente
Santiago Ramos | Flujo Medidas · Agente de Medidas: confirmar que la persona está en un lugar seguro | Medidas de Emergencia | FigJam · Terminar Medidas | M3 | 1 | 4 | Pendiente
Juan Nicolás Buitrago | Flujo Medidas · Agente de Medidas: contactar a la víctima y realizar la entrevista de caracterización | Medidas de Emergencia | FigJam · Terminar Medidas | M3 | 1 | 4 | Pendiente
Juan Nicolás Buitrago | Flujo Medidas · Supervisor de Medidas: revisar la caracterización del caso | Medidas de Emergencia | FigJam · Terminar Medidas | M3 | 1 | 4 | Pendiente
Juan Nicolás Buitrago | Flujo Medidas · Supervisión del Convenio: revisar la trazabilidad del caso | Medidas de Emergencia | FigJam · Terminar Medidas | M3 | 1 | 4 | Pendiente
Juan Nicolás Buitrago | Flujo Medidas · Cruz Roja: cargar cotizaciones de las medidas | Medidas de Emergencia | FigJam · Terminar Medidas | M3 | 1 | 4 | Pendiente
Juan Nicolás Buitrago | Flujo Medidas · Supervisión del Convenio: revisar y aprobar cotizaciones (o devolver para recotizar) | Medidas de Emergencia | FigJam · Terminar Medidas | M3 | 1 | 4 | Pendiente
Juan Nicolás Buitrago | Flujo Medidas · Enlace Territorial: gestionar la medida en territorio | Medidas de Emergencia | FigJam · Terminar Medidas | M3 | 1 | 4 | Pendiente
Juan Nicolás Buitrago | Flujo Medidas · Cruz Roja: marcar medidas como otorgadas | Medidas de Emergencia | FigJam · Terminar Medidas | M3 | 1 | 4 | Pendiente
Por asignar | Flujo Medidas · Agente de Medidas: concluir gestión sin ME (sin consentimiento); el color no coincide con la leyenda de Santiago ni de Juan | Medidas de Emergencia | FigJam · Terminar Medidas | M3 | 1 | 4 | Por asignar
Por asignar | Hallazgo 109 (Alta) · Detalle del caso, Gestión institucional: al agregar una entidad no se listan las instituciones por sector (Salud, Justicia, Protección) | Entidad territorial | FigJam · Módulo Rutas (hallazgos SALVIA) | M1 | 2 | 5 | Abierto
Por asignar | Hallazgo 119 (Alta) · Mis acciones institucionales: Notificaciones debe aprobar antes de enviar a la entidad una solicitud hecha desde Mi SALVIA; unirlo con el módulo de Notificaciones | Entidad territorial | FigJam · Módulo Rutas (hallazgos SALVIA) | M1 | 2 | 5 | Abierto
Por asignar | Hallazgo 112 (Alta) · Definir el campo «¿Qué debe gestionar la víctima en esta entidad?» con el cliente y el Equipo Técnico SALVIA | Entidad territorial | FigJam · Módulo Rutas (hallazgos SALVIA) | M1 | 2 | 5 | Abierto
Por asignar | Hallazgo 111 (Alta) · Definir el campo «Objetivo de la entidad — solicitud de la entidad» con el cliente y el Equipo Técnico SALVIA | Entidad territorial | FigJam · Módulo Rutas (hallazgos SALVIA) | M1 | 2 | 5 | Abierto
Por asignar | Hallazgo 114 (Alta) · Falta el checklist de competencia de las entidades; aclarar si debe incluirse y su contenido | Entidad territorial | FigJam · Módulo Rutas (hallazgos SALVIA) | M1 | 2 | 5 | Abierto
Por asignar | Hallazgo 115 (Alta) · Falta el checklist de acciones institucionales; aclarar si debe incluirse y su contenido | Entidad territorial | FigJam · Módulo Rutas (hallazgos SALVIA) | M1 | 2 | 5 | Abierto

## Plan_Documentacion
Orden | Modulo | Avance_referido | Responsable | Documento | Semana_Inicio | Semana_Fin | Nota
1 | Seguimiento | 95% | Brayan Marbello | Documento de requerimientos funcionales y no funcionales | 1 | 3 | Se documenta primero
1 | Seguimiento | 95% | Brayan Marbello | Documento de historias de usuario | 1 | 3 | Se documenta primero
1 | Seguimiento | 95% | Brayan Marbello | Documento de casos de uso | 1 | 3 | Se documenta primero
1 | Seguimiento | 95% | Brayan Marbello | Documento de diagramas de flujo de procesos | 1 | 3 | Se documenta primero
1 | Seguimiento | 95% | Brayan Marbello | Manual técnico para el equipo de desarrollo | 1 | 3 | Se documenta primero
1 | Seguimiento | 95% | Brayan Marbello | Plan de pruebas funcionales | 1 | 3 | Se documenta primero
1 | Seguimiento | 95% | Brayan Marbello | Registro y seguimiento de errores y correcciones (bugs) | 1 | 3 | Se documenta primero
1 | Seguimiento | 95% | Brayan Marbello | Documento de validación de criterios de aceptación | 1 | 3 | Se documenta primero
1 | Seguimiento | 95% | Brayan Marbello | Registro de ajustes funcionales acordados y validados | 1 | 3 | Se documenta primero
1 | Seguimiento | 95% | Brayan Marbello | Inventario de entregables realizados | 1 | 3 | Se documenta primero
1 | Seguimiento | 95% | Brayan Marbello | Acta o registro de entrega de documentación técnica, manuales y actas generadas | 1 | 3 | Se documenta primero
2 | Reporte y Registro | 80% | Brayan Marbello | Documento de requerimientos funcionales y no funcionales | 5 | 6 | Se documenta cuando cierre su desarrollo (semana 4)
2 | Reporte y Registro | 80% | Brayan Marbello | Documento de historias de usuario | 5 | 6 | Se documenta cuando cierre su desarrollo (semana 4)
2 | Reporte y Registro | 80% | Brayan Marbello | Documento de casos de uso | 5 | 6 | Se documenta cuando cierre su desarrollo (semana 4)
2 | Reporte y Registro | 80% | Brayan Marbello | Documento de diagramas de flujo de procesos | 5 | 6 | Se documenta cuando cierre su desarrollo (semana 4)
2 | Reporte y Registro | 80% | Brayan Marbello | Manual técnico para el equipo de desarrollo | 5 | 6 | Se documenta cuando cierre su desarrollo (semana 4)
2 | Reporte y Registro | 80% | Brayan Marbello | Plan de pruebas funcionales | 5 | 6 | Se documenta cuando cierre su desarrollo (semana 4)
2 | Reporte y Registro | 80% | Brayan Marbello | Registro y seguimiento de errores y correcciones (bugs) | 5 | 6 | Se documenta cuando cierre su desarrollo (semana 4)
2 | Reporte y Registro | 80% | Brayan Marbello | Documento de validación de criterios de aceptación | 5 | 6 | Se documenta cuando cierre su desarrollo (semana 4)
2 | Reporte y Registro | 80% | Brayan Marbello | Registro de ajustes funcionales acordados y validados | 5 | 6 | Se documenta cuando cierre su desarrollo (semana 4)
2 | Reporte y Registro | 80% | Brayan Marbello | Inventario de entregables realizados | 5 | 6 | Se documenta cuando cierre su desarrollo (semana 4)
2 | Reporte y Registro | 80% | Brayan Marbello | Acta o registro de entrega de documentación técnica, manuales y actas generadas | 5 | 6 | Se documenta cuando cierre su desarrollo (semana 4)
3 | Medidas de Emergencia | 50% | Brayan Marbello | Documento de requerimientos funcionales y no funcionales | 7 | 8 | Se documenta al final para darle tiempo al desarrollo
3 | Medidas de Emergencia | 50% | Brayan Marbello | Documento de historias de usuario | 7 | 8 | Se documenta al final para darle tiempo al desarrollo
3 | Medidas de Emergencia | 50% | Brayan Marbello | Documento de casos de uso | 7 | 8 | Se documenta al final para darle tiempo al desarrollo
3 | Medidas de Emergencia | 50% | Brayan Marbello | Documento de diagramas de flujo de procesos | 7 | 8 | Se documenta al final para darle tiempo al desarrollo
3 | Medidas de Emergencia | 50% | Brayan Marbello | Manual técnico para el equipo de desarrollo | 7 | 8 | Se documenta al final para darle tiempo al desarrollo
3 | Medidas de Emergencia | 50% | Brayan Marbello | Plan de pruebas funcionales | 7 | 8 | Se documenta al final para darle tiempo al desarrollo
3 | Medidas de Emergencia | 50% | Brayan Marbello | Registro y seguimiento de errores y correcciones (bugs) | 7 | 8 | Se documenta al final para darle tiempo al desarrollo
3 | Medidas de Emergencia | 50% | Brayan Marbello | Documento de validación de criterios de aceptación | 7 | 8 | Se documenta al final para darle tiempo al desarrollo
3 | Medidas de Emergencia | 50% | Brayan Marbello | Registro de ajustes funcionales acordados y validados | 7 | 8 | Se documenta al final para darle tiempo al desarrollo
3 | Medidas de Emergencia | 50% | Brayan Marbello | Inventario de entregables realizados | 7 | 8 | Se documenta al final para darle tiempo al desarrollo
3 | Medidas de Emergencia | 50% | Brayan Marbello | Acta o registro de entrega de documentación técnica, manuales y actas generadas | 7 | 8 | Se documenta al final para darle tiempo al desarrollo

## Semanas_Cierre
Semana | Etiqueta | Inicio | Fin | Uso
1 | 26 - 31 oct | 2026-10-26 | 2026-10-31 | Desarrollo
2 | 2 - 7 nov | 2026-11-02 | 2026-11-07 | Desarrollo
3 | 9 - 14 nov | 2026-11-09 | 2026-11-14 | Desarrollo
4 | 16 - 21 nov | 2026-11-16 | 2026-11-21 | Desarrollo
5 | 23 - 28 nov | 2026-11-23 | 2026-11-28 | Desarrollo
6 | 1 - 5 dic | 2026-12-01 | 2026-12-05 | Desarrollo
7 | 7 - 12 dic | 2026-12-07 | 2026-12-12 | Desarrollo
8 | 14 - 19 dic | 2026-12-14 | 2026-12-19 | Capacitación y entrega
9 | 21 - 31 dic | 2026-12-21 | 2026-12-31 | Capacitación y entrega

## Reglas_Hito
Prioridad | Campo | Valor | Hito | Descripcion
10 | Categoria | 1 | H07 | Categoría 1: Gobernanza y dirección del proyecto
11 | Categoria | 2 | H06 | Categoría 2: Diagnóstico, arquitectura de datos y refactorización
12 | Categoria | 8 | H08 | Categoría 8: QA y pruebas técnicas
13 | Categoria | 9 | H09 | Categoría 9: Estabilización, migración y paso a producción
14 | Categoria | 10 | H10 | Categoría 10: Transferencia, soporte y cierre
20 | Tarea | T-104, T-401, T-407, T-408 | H06 | Tareas de arquitectura
21 | Tarea | T-1201, T-1202, T-207 | H07 | Tareas de gobernanza y Gantt
22 | Tarea | T-203 | M5 | Módulo web ASP
30 | Palabra_clave | OSIGHN¦OSIGD¦LGBT¦identitario | M4 | Trabajo diferencial LGBTIQ+ dentro de otros módulos
31 | Palabra_clave | tamizaje | M2 | Tamizaje dentro de otros módulos
40 | Modulo_SALVIA | 2.3. | M2 | Tamizaje
41 | Modulo_SALVIA | 10. | M4 | LGBTIQ+
42 | Modulo_SALVIA | 8. | M3 | Emergencia
43 | Modulo_SALVIA | 9. | M3 | Estabilización, atendida con Medidas de Emergencia
44 | Modulo_SALVIA | 12. | APP | MASP web y app
45 | Modulo_SALVIA | 2. | M1 | Seguimiento y sus componentes
46 | Modulo_SALVIA | 3. | M1 | Barreras
47 | Modulo_SALVIA | 4. | M1 | Notificaciones
48 | Modulo_SALVIA | 5. | M1 | Territorios
49 | Modulo_SALVIA | 6. | M1 | Atención Psicosocial
50 | Modulo_SALVIA | 7. | M1 | Activación de Rutas
51 | Modulo_SALVIA | 11. | M1 | Hombres (instrumento de registro)
60 | Categoria | 6 | APP | Categoría 6: Desarrollo móvil MASP
61 | Tarea | T-302 | M2 | Árbol de decisión del tamizaje
99 | Defecto |  | M1 | Resto: requerimientos, diseño y desarrollo del macro-módulo

## Contrato
Bolsa | Horas
Bolsa 1: SALVIA | 3744
Bolsa 2: MASP | 1652

## Avance_Mensual
ID | Actividad | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | Criterio
1.1.1 | Entrega de hojas de vida y soportes del equipo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Según evidencia documentada por mes
1.1.2 | Reunion de inicio y presentacion del proyecto | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Según evidencia documentada por mes
2.1.1 | Presentacion, aprobacion y uso del Mockup Kreivo-SALVIA | 20% | 50% | 60% | 60% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
2.1.2 | Firma de Acta de Alcance y SLA | 0% | 0% | 0% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 90% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
2.1.3 | Levantamiento: Modulo Web ASP - Variables de Riesgo | 20% | 20% | 20% | 20% | 35% | 50% | 50% | 50% | 50% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
2.1.4 | Gantt y plan de trabajo Kreivo-SALVIA | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
2.2.1 | App MASP: diseno de interfaz segura | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
2.2.2 | App MASP: diseno de alertas y Push Notifications | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 75% | 75% | 75% | Según evidencia documentada por mes
2.2.3 | App MASP: integracion con core SALVIA | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
3.1.1 | Diseno y logica: Landing Page, Login y Captcha | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
3.1.2 | Logica y arbol de decision: Modulo de Tamizaje (escala severidad) | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 65% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
3.1.3 | Refinamiento UX: Dashboard y trazabilidad de casos | 0% | 0% | 65% | 65% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
3.2.1 | Diseno de flujos y UI: App Movil MASP | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% | 95% | 100% | 100% | 100% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
3.2.2 | Aprobacion de Arquitectura e Interoperabilidad | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | Según evidencia documentada por mes
4.1.1 | Documentacion y metodologia SALVIA Web heredada | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
4.1.2 | Historias de Usuario actuales (sistema heredado) | 5% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
4.1.3 | Arquitectura actual y diagnostico de deuda tecnica | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
4.2.1 | Arquitectura SOG hacia EAV-DAG | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
4.2.2 | Casos de uso e Historias de Usuario (interconectividad y flujo) | 0% | 15% | 15% | 15% | 35% | 35% | 50% | 75% | 85% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
4.2.3 | Diagramas Figma y diccionario de datos (SALVIA Web) | 0% | 0% | 45% | 60% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
4.2.4 | Actas de mesas tecnicas | 0% | 55% | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% | 90% | 90% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
4.2.5 | Historias de Usuario ancladas a Figma | 0% | 35% | 35% | 35% | 55% | 60% | 60% | 60% | 60% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
4.2.6 | Migracion de Kobo a Zenkit (analisis solucion transitoria) | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
4.2.7 | Integracion data SOG hacia EAV-DAG | 0% | 0% | 65% | 65% | 65% | 65% | 80% | 80% | 80% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
4.2.8 | Documentacion y metodologia App MASP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% | 50% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
4.3.1 | Diagramas Figma y diccionario de datos (App MASP) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 60% | 60% | 60% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
4.4.1 | Guion Funcional de Registro v3.0 y Formulario Kreivo v5.0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | Según evidencia documentada por mes
4.4.2 | Mockup de Reporte y Registro y guia de 22 videos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Según evidencia documentada por mes
4.4.3 | Identificacion de la victima: preguntas OSIGD para poblacion LGBTIQ+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | Según evidencia documentada por mes
4.4.4 | Identificacion de la victima: actividades sexuales pagas (ASP) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | Según evidencia documentada por mes
4.4.5 | Tamizaje de riesgo en el registro: bifurcaciones, puntaje y alertas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 90% | Según evidencia documentada por mes
4.4.6 | Gestion de reportes, recontacto 3x3 y envio del caso a Seguimiento | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | Según evidencia documentada por mes
4.4.7 | Validacion con el Ministerio de los puntos abiertos del mockup | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Sin horas; aparece solo en el corte actual
4.4.8 | Historia de usuario del nuevo formulario de registro | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 70% | Según evidencia documentada por mes
4.5.1 | Historias de usuario de Medidas de Emergencia v1.0 (38 HU) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Sin horas; aparece solo en el corte actual
4.5.2 | Mockups de Medidas de Emergencia y revision con el Ministerio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 85% | Según evidencia documentada por mes
4.5.3 | Matriz de campos y logica para determinar las medidas | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | Según evidencia documentada por mes
4.5.4 | Familiares y personas huerfanas dentro de Medidas (Ley 2530 de 2025) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | Según evidencia documentada por mes
4.5.5 | Criterios de aceptacion y estados aprobados por el Ministerio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
5.1.1 | Sprint 1: Setup de entornos, BD y seguridad (autenticacion) | 0% | 10% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
5.1.2 | Sprint 2: Modulos de registro y motor de tamizaje | 0% | 0% | 0% | 35% | 50% | 55% | 60% | 60% | 70% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
5.1.3 | Sprint 3: Dashboard de trazabilidad y alertas | 0% | 0% | 0% | 45% | 70% | 70% | 70% | 70% | 75% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
5.1.4 | Sprint 5: Integracion SIVIGE (interoperabilidad) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
5.2.1 | Sprint 4: Desarrollo App MASP (iOS / Android) | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% | 60% | Según evidencia documentada por mes
5.2.2 | Ejecucion de pruebas unitarias y de carga (sprint) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
6.1.1 | BI: Diseno de Dashboards y ETL | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
6.1.2 | Adopcion: manuales y capacitacion (SALVIA Web) | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 30% | 30% | 65% | Según evidencia documentada por mes: videos compartidos en agosto
6.1.3 | Setup entornos, BD Postgres y seguridad (SALVIA) | 0% | 0% | 0% | 30% | 75% | 80% | 90% | 100% | 100% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
6.1.4 | Modulo de recepcion y motor de tamizaje (web) | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% | 50% | 50% | 60% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
6.1.5 | Modulo de seguimiento y tableros BI/ETL (web) | 0% | 0% | 0% | 15% | 45% | 45% | 90% | 90% | 90% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
6.1.6 | Modulo LGBTIQ+ (construccion y variables diferenciales) | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 25% | 25% | Según evidencia documentada por mes
6.1.7 | Modulo ASP Web - caracterizacion y analisis de riesgo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
6.1.8 | Nuevo formulario de Reporte y Registro (construccion) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | Según evidencia documentada por mes
6.1.9 | Modulo Medidas de Emergencia: pantallas y flujo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | Sin horas registradas
6.1.10 | Medidas de Emergencia: logica de medidas, entrega y seguimiento | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
6.1.11 | Atencion Psicosocial: construccion y estabilizacion | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 45% | 60% | 75% | 90% | Según evidencia documentada por mes
6.1.12 | Rutas y gestion institucional: portal de entidades, mecanismos y directorio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 55% | 80% | Según evidencia documentada por mes
6.2.1 | Despliegue: migracion a produccion (App) | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 40% | 60% | 60% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
6.2.2 | Soporte: activacion de mesa de ayuda | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
6.2.3 | Ejecucion de pruebas unitarias y de carga (App) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
6.2.4 | Setup de entornos y seguridad API (App MASP) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 90% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
6.2.5 | Desarrollo de interfaz y logica de App Movil MASP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 60% | 60% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
6.2.6 | Desarrollo backend - Boton de Panico Linea 155 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | Según evidencia documentada por mes
6.2.7 | Integracion App - Boton de Panico Linea 155 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | Según evidencia documentada por mes
7.1.1 | Pruebas de Aceptacion de Usuario (UAT) con el Ministerio | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 45% | Según evidencia documentada por mes
7.1.2 | Transferencia de conocimiento y capacitacion inicial | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 25% | 40% | 40% | 65% | Según evidencia documentada por mes: videos compartidos en agosto
7.1.3 | Paso a produccion oficial SALVIA | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 65% | 65% | 65% | 65% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
7.1.4 | API de sincronizacion SIVIGE (Minsalud) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
7.1.5 | QA unitarias, carga y vulnerabilidad (SALVIA Web) | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 30% | 30% | 35% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
7.1.6 | Pruebas de Aceptacion de Usuario UAT (SALVIA Web) | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
7.1.7 | Pruebas y aceptacion de Medidas de Emergencia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
7.2.1 | Ajustes Post-UAT y estabilizacion | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 60% | 60% | 60% | 60% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
7.2.2 | Publicacion App MASP en stores | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | Según evidencia documentada por mes
7.2.3 | QA unitarias, estres y vulnerabilidad (App MASP) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
7.2.4 | Pruebas de Aceptacion de Usuario UAT (App MASP) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
8.1.1 | Migracion RedHat y recibo en produccion (SALVIA) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
8.1.2 | Manuales y capacitaciones a funcionarios (SALVIA) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 60% | Según evidencia documentada por mes: videos compartidos en agosto
8.1.3 | Registro ante la DNDA (propiedad intelectual web) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
8.2.1 | Despliegue de APIs a produccion (MASP) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
8.2.2 | Manuales y videos de uso App (MASP) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | Sin horas registradas
8.2.3 | Publicacion oficial en Play Store / App Store | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | Según evidencia documentada por mes
9.1.1 | Validacion final de migracion RedHat y recibo (SALVIA) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
9.1.2 | Validacion final de manuales y capacitaciones (SALVIA) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | Sin horas registradas
9.1.3 | Validacion final del registro ante DNDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
9.2.1 | Validacion final de despliegue de APIs (MASP) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
9.2.2 | Validacion final de manuales y videos de uso App | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
9.2.3 | Validacion final de publicacion en tiendas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
10.1.1 | Preparacion de documentacion tecnica para DNDA (Web) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
10.1.2 | Radicacion y seguimiento DNDA (Web) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
10.2.1 | Preparacion de documentacion tecnica para DNDA (App) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
10.2.2 | Radicacion y seguimiento DNDA (App) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
11.1.1 | Compra y configuracion de cuenta Play Store | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | Según evidencia documentada por mes
11.1.2 | Compra y configuracion de cuenta App Store | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
11.2.1 | Publicacion oficial en Play Store | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 75% | 75% | Según evidencia documentada por mes
11.2.2 | Publicacion oficial en App Store | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
12.1.1 | Plan de capacitacion SALVIA Web | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | Según evidencia documentada por mes
12.1.2 | Capacitaciones masivas a Linea 155 y gestoras | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | Sin horas registradas
12.1.3 | Encuestas de adopcion y apropiacion (Web) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
12.2.1 | Plan de capacitacion App MASP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
12.2.2 | Capacitaciones a usuarias y coordinadoras | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
12.2.3 | Encuestas de adopcion y apropiacion (App) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin horas registradas
13.1.1 | Comites tecnicos, gestion de riesgos y reportes (Bolsa 1) | 0% | 5% | 5% | 20% | 40% | 80% | 90% | 90% | 90% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas
13.2.1 | Comites tecnicos, gestion de riesgos y reportes (Bolsa 2) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 90% | 90% | 90% | Proporcional a las horas acumuladas de sus tareas

## Despliegue_13oct
N.º | Sección | Cambio listo para main | Ítem EDT | Hito | Bitácora (1-oct) | Matriz SALVIA (8-oct) | Lectura
1 | Detalle de Caso — Derivaciones | Nueva sección donde el Equipo Técnico puede dejar comentarios de análisis del caso, visibles en el historial. | 6.1.12 | M1 | RUT-13 |  | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
2 | Detalle de Caso — Derivaciones | Nuevo modal para que el Equipo Técnico remita un caso directamente a otros equipos (medidas de emergencia, psicosocial, atención a hombres, estabilización económica), sin pasar por el formulario de seguimiento. | 6.1.12 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
3 | Detalle de Caso — Derivaciones | El supervisor ahora también puede remitir un caso a psicosocial desde Derivaciones (antes solo podía hacerlo el Equipo Técnico). | 6.1.11 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
4 | Detalle de Caso — Derivaciones | Nueva tabla “Profesionales de atención” que muestra a todas las personas que han intervenido en el caso. | 3.1.3 | M1 | SEG-34, SEG-36 | Seguimiento #29 | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
5 | Detalle de Caso — Derivaciones | Se quitó de esa tabla la columna “Notas”, por ser poco legible; el detalle de cada actividad sigue disponible en la pestaña Timeline. | 3.1.3 | M1 |  | Seguimiento #41 | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
6 | Detalle de Caso — Derivaciones | La sección de comentarios del Equipo Técnico se amplió para incluir también el análisis y las decisiones tomadas en la mesa técnica, bajo el nuevo nombre “Análisis del caso”. | 6.1.12 | M1 | RUT-13 |  | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
7 | Detalle de Caso — Seguimientos | Los hechos reportados ahora se muestran ordenados cronológicamente por fecha del suceso. | 6.1.5 | M1 | SEG-20 | Seguimiento #30 | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
8 | Detalle de Caso — Seguimientos | Un seguimiento pendiente cuya fecha ya pasó se marca automáticamente como “Vencido” y deja de contarse en la numeración de seguimientos. | 6.1.5 | M1 | SEG-32 | Seguimiento #31 | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
9 | Detalle de Caso — Seguimientos | Nuevo aviso que explica por qué un seguimiento no se puede editar (caso cerrado, formulario migrado, etc.). | 6.1.5 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
10 | Detalle de Caso — Seguimientos | Se corrigió que Ciudad y Municipio no cargaban al ver el detalle de un seguimiento. | 6.1.5 | M1 | SEG-31 | Seguimiento #33 | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
11 | Detalle de Caso — Seguimientos | Se corrigió un error de zona horaria que podía rechazar una reprogramación válida cerca de las 10 p.m. | 6.1.5 | M1 | SEG-26 |  | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
12 | Detalle de Caso — Seguimientos | Se corrigió un error que impedía abrir el formulario de seguimiento desde su propio detalle. | 6.1.5 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
13 | Detalle de Caso — Tareas | La pestaña Tareas ahora filtra para que el usuario de una entidad solo vea las tareas asignadas a él. | 6.1.12 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
14 | Detalle de Caso — Tareas | Se amplió el límite de caracteres permitido en los campos del formulario de tareas. | 6.1.5 | M1 | SEG-11 | Seguimiento #9 | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
15 | Detalle de Caso — Mecanismos Articuladores | Nueva tarjeta de Mecanismos en la gestión institucional del caso, para escalarlo a un mecanismo articulador (municipal, departamental o nacional). | 6.1.12 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
16 | Detalle de Caso — Mecanismos Articuladores | El bloque de Mecanismos ahora aparece después de Barreras, siguiendo primero la barrera identificada y luego el mecanismo con el que se gestiona. | 6.1.12 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
17 | Detalle de Caso — Mecanismos Articuladores | Ajustes al formulario según el alcance del mecanismo (municipal, departamental o nacional). | 6.1.12 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
18 | Detalle de Caso — General | Solo el rol supervisor puede reabrir un caso. | 6.1.5 | M1 | SEG-29 | Seguimiento #34 | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
19 | Detalle de Barrera | Nueva pestaña “Oficios” que muestra los oficios asociados a esa barrera específica. | 6.1.12 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
20 | Comité Técnico (Decisiones) | Nueva opción “Activar Enlace Territorial” en las decisiones del comité: permite elegir el enlace destino y crea automáticamente su tarea de articulación. | 6.1.12 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
21 | Comité Técnico (Decisiones) | Al asociar una entidad a un caso, ahora se puede marcar un checklist de tareas u obligaciones que esa entidad debe gestionar. | 6.1.12 | M1 | RUT-03 | Rutas #8 | Atiende un hallazgo que la matriz aún marca abierto; pendiente de despliegue y validación
22 | Comité Técnico (Decisiones) | La tarea “Decisiones del Comité” ahora es una bolsa de trabajo abierta a todo el Equipo Técnico (antes se asignaba a una sola persona). | 6.1.12 | M1 | RUT-14 |  | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
23 | Comité Técnico (Decisiones) | Nuevo paso de “Gestión del oficio” en la decisión del comité, indicando quién lo gestiona. | 6.1.12 | M1 | RUT-13 |  | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
24 | Comité Técnico (Decisiones) | Se muestra la entidad y la solicitud relacionada en las tarjetas de tareas de enlace territorial. | 6.1.12 | M1 | RUT-10 | Rutas #5 | Atiende un hallazgo que la matriz aún marca abierto; pendiente de despliegue y validación
25 | Gestión Institucional (Entidades vinculadas al caso) | Nuevo checklist de obligaciones pendientes por entidad, visible al vincular una entidad al caso. | 6.1.12 | M1 | RUT-03 | Rutas #8 | Atiende un hallazgo que la matriz aún marca abierto; pendiente de despliegue y validación
26 | Gestión Institucional (Entidades vinculadas al caso) | Nuevo modal de “Respuesta institucional” para que la entidad registre el estado de su gestión (radicado, ampliación, estado). | 6.1.12 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
27 | Gestión Institucional (Entidades vinculadas al caso) | Se crea automáticamente una tarea para la entidad cuando el agente procesa una solicitud institucional. | 6.1.12 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
28 | Gestión Institucional (Entidades vinculadas al caso) | Se agregó el campo “N.º de radicado/NUNC/MP” al registrar que la víctima ya acudió a una entidad. | 6.1.12 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
29 | Gestión Institucional (Entidades vinculadas al caso) | Se corrigió que el panel de Gestión Institucional se rompía por completo si fallaba una sola de sus fuentes de datos. | 6.1.12 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
30 | Casos Entidad y Casos Mecanismo (roles externos) | Nueva pantalla de detalle del caso para el usuario de una entidad (antes el botón “Ver detalle” solo mostraba un aviso de “pendiente”). | 6.1.12 | M1 |  | Rutas #11 | Atiende un hallazgo que la matriz aún marca abierto; pendiente de despliegue y validación
31 | Casos Entidad y Casos Mecanismo (roles externos) | Nueva pantalla “Casos Mecanismo” donde el usuario mecanismo ve sus casos activos asignados, con el historial de sus gestiones. | 6.1.12 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
32 | Casos Entidad y Casos Mecanismo (roles externos) | Estos roles (Entidad, Mecanismo) ya no ven el menú de Reportes ni la lista general de casos; cada uno navega directo a su propia pantalla al iniciar sesión. | 6.1.12 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
33 | Identificación de Entidades (formularios) | La sección para registrar entidades a las que la víctima ya acudió ahora también está disponible en Primera Atención, Atención Psicosocial, Cierre y en el Registro de Caso (antes faltaba en esas pantallas). | 6.1.12 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
34 | Mis Acciones Institucionales (rol Entidad) | Nueva pantalla para que la entidad vea y complete sus acciones institucionales pendientes, con pestañas de Pendientes y Completadas. | 6.1.12 | M1 | RUT-16, RUT-17 |  | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
35 | Mis Acciones Institucionales (rol Entidad) | Rediseño de la pantalla con tarjetas en rejilla, checklist colapsable y barra de progreso por caso. | 6.1.12 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
36 | Mis Acciones Institucionales (rol Entidad) | Se corrigió un error que impedía cargar la pantalla cuando la ciudad del filtro no era válida. | 6.1.12 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
37 | Directorio de Entidades | Nuevo catálogo de competencias por entidad, para sugerir opciones en los formularios de seguimiento. | 6.1.12 | M1 |  | Rutas #7 | Atiende un hallazgo que la matriz aún marca abierto; pendiente de despliegue y validación
38 | Directorio de Entidades | Nueva carga masiva del Directorio desde un archivo. | 6.1.12 | M1 | RUT-02 | Rutas #1-3 | Atiende un hallazgo que la matriz aún marca abierto; pendiente de despliegue y validación
39 | Directorio de Entidades | Se corrigió el filtro por departamento, que no encontraba entidades antiguas (incluida Bogotá). | 6.1.12 | M1 | PSI-15 | Psicosocial #13 | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
40 | Directorio de Entidades | Se corrigieron las etiquetas de ubicación para que coincidan con la jerarquía oficial (Municipio / Centro poblado). | 6.1.12 | M1 | SEG-16 | Seguimiento #36 | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
41 | Remisión Psicosocial | El cierre y la validación de una remisión ya no fallan por datos faltantes. | 6.1.11 | M1 | PSI-03 | Psicosocial #31, #93 | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
42 | Remisión Psicosocial | Se corrigió el botón de contacto inmediato, que ahora abre el formulario de atención en vez de un aviso de “pendiente”. | 6.1.11 | M1 | PSI-14 | Psicosocial #102 | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
43 | Remisión Psicosocial | El buscador de “profesional asignada” ahora solo sugiere profesionales realmente asignados a una remisión. | 6.1.11 | M1 | PSI-23 | Psicosocial #101 | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
44 | Remisión Psicosocial | Se unificó la terminología en toda la interfaz (“Profesional en Psicología” / “Profesional en Trabajo Social” / “Profesional psicosocial” según el contexto). | 6.1.11 | M1 | PSI-09, PSI-19 | Psicosocial #6, #7 | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
45 | Remisión Psicosocial | El detalle de la remisión ahora permite filtrar y ordenar los contactos, y oculta el botón de registrar contacto al supervisor. | 6.1.11 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
46 | Remisión Psicosocial | Se exige registrar los criterios y la evidencia de la remisión en todas las formas de crearla, no solo desde el formulario. | 6.1.11 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
47 | Remisión Psicosocial | Si en el Primer Contacto la persona no desea continuar, el contacto queda registrado pero la remisión sigue abierta para un nuevo intento, en vez de cerrarse por error. También se corrigió que una sesión podía quedar marcada como “realizada” antes de completarse, duplicando el conteo. | 6.1.11 | M1 | PSI-21, PSI-01 | Psicosocial #74, #43, #66 | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
48 | Calendario Psicosocial | El supervisor ahora puede filtrar el calendario por dupla de profesionales (psicólogo y trabajador social). | 6.1.11 | M1 | PSI-04 | Psicosocial #70 | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
49 | Calendario Psicosocial | El calendario ahora también muestra los seguimientos psicosociales programados automáticamente. | 6.1.11 | M1 | PSI-12 | Psicosocial #16 | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
50 | Formularios Psicosociales (Primer Contacto, Atención, Cierre) | Nueva sección de “Derivación a equipos SALVIA” al final de cada formulario psicosocial, para remitir el caso a otros equipos. | 6.1.11 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
51 | Formularios Psicosociales (Primer Contacto, Atención, Cierre) | Se retiraron las preguntas de tipo y número de documento de una sección que ya no las requiere. | 6.1.11 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
52 | Reporte Ciudadano (formulario público) | Nueva versión del formulario público de reporte ciudadano, con más pasos y más tipos de reportante disponibles. | 6.1.8 | M2 | MOC-01 |  | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
53 | Reporte Excel Consolidado | Se agregaron cerca de 30 campos adicionales al reporte consolidado. | 6.1.1 | M1 | SEG-10 | Seguimiento #1 | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
54 | Reporte Excel Consolidado | Se corrigió un error que mezclaba el tipo y el subtipo de violencia en el reporte. | 6.1.1 | M1 | SEG-08 |  | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
55 | Lista de Casos | Nueva columna que muestra el avance de los intentos de contacto del seguimiento activo de cada caso. | 5.1.3 | M1 | SEG-42 |  | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
56 | Roles y Permisos | El Equipo Técnico ahora tiene acceso a “Mis Tareas” y “Lista Casos”. | 6.1.12 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
57 | Roles y Permisos | Se restringió la pantalla de crear caso solo a los roles de agente correspondientes. | 5.1.1 | M1 | SEG-50 | Rutas #10 | Atiende un hallazgo que la matriz aún marca abierto; pendiente de despliegue y validación
58 | Roles y Permisos | El rol Operador Territorial Nacional ahora también puede acceder a “Mis Barreras”. | 6.1.12 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
59 | Roles y Permisos | El rol Mecanismo ya no ve la gestión interna del caso (Derivaciones, Seguimientos, Timeline). | 6.1.12 | M1 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
60 | Administración de Usuarios | Se agregó el campo “Equipo” (seguimiento general o de riesgo) al crear o editar un usuario con rol Operador de Seguimiento. | 5.1.1 | M1 | SEG-23 |  | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
61 | Ajustes técnicos internos (sin cambios visibles para el usuario) | Correcciones técnicas tras realizar la fusión de código. | 7.1.3 | H09 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
62 | Ajustes técnicos internos (sin cambios visibles para el usuario) | Nuevo registro de auditoría sobre qué agente queda asignado a cada caso y por qué. | 5.1.3 | M1 | SEG-03 |  | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
63 | Ajustes técnicos internos (sin cambios visibles para el usuario) | Se corrigió que el ambiente de pruebas redirigía por error a la página pública de producción. | 7.1.3 | H09 |  |  | Mejora o funcionalidad nueva lista para despliegue
64 | Ajustes técnicos internos (sin cambios visibles para el usuario) | Se unificó la zona horaria del sistema a hora Colombia en los procesos internos. | 6.1.5 | M1 | SEG-07 | Seguimiento #7 | Corrige un hallazgo registrado; pendiente de despliegue y validación
Fuente: SALVIA_Proximo_Despliegue_a_Main (corte 13-oct-2026) y Matriz_hallazgos_Salvia (revisión Kreivo 8-oct-2026). Los cambios de Enlace Territorial se validan aparte y no están en esta lista. La asociación con bitácora y matriz es por contenido.

## Commits_23oct
N.º | Fecha | Autor | Commit | Sección | Cambio en testing | Ítem EDT | Hito | Lectura
1 | 2026-10-13 | Santiago Ramos | 1dee9b9 | Lista de casos | Los casos registrados quedan con estado (antes podían quedar sin estado) | 5.1.3 | M1 | Corrige hallazgo
2 | 2026-10-14 | Andrés Felipe Ascencio | 1a08a2c | Reporte y Registro | Listado y Mis Reportes con modal de gestión (cierre, esquema 3x3, reasignación) y Registro V3 completo: Habeas Data, cabezote, 7 módulos, tamizaje, Gestión Salvia y cierre | 6.1.8 | M2 | Funcionalidad nueva
3 | 2026-10-15 | Andrés Felipe Ascencio | 2c78f3b | Reporte y Registro | QA de Registro V3 con Playwright de punta a punta; 8 bugs corregidos y plan de pruebas con 25 casos | 6.1.8, 7.1.5 | M2, H08 | QA
4 | 2026-10-15 | Santiago Ramos | 54d6294 | Formulario de seguimiento V4 | Prototipo del formulario de seguimiento V4 (integrando Salvia Dignidad) a partir del Excel del 14-oct | 4.2.2 | M1 | Prototipo
5 | 2026-10-16 | Santiago Ramos | ac99cb5 | Formulario de seguimiento V4 | Ajustes del prototipo | 4.2.2 | M1 | Prototipo
6 | 2026-10-16 | Santiago Ramos | 9fb40c8 | Formulario de seguimiento V4 | Salto entre secciones del prototipo | 4.2.2 | M1 | Prototipo
7 | 2026-10-19 | Santiago Ramos | 4f9b633 | Lista de casos | Muestra y filtra los estados de caso que la lista dejaba como Desconocido | 3.1.3, 5.1.3 | M1 | Corrige hallazgo
8 | 2026-10-19 | Juan Nicolás Buitrago | e09fb2f | Atención Psicosocial | Indicador de atenciones realizadas y agendadas en detalle y remisiones, filtro por estado y nuevo seguimiento con autoasignación para rol an | 6.1.11 | M1 | Mejora
9 | 2026-10-20 | Brandon Martín | b207846 | Atención Psicosocial | Abrir el seguimiento desde la cita y mostrar siempre el filtro por dupla | 6.1.11 | M1 | Mejora
10 | 2026-10-20 | Brandon Martín | 2b8e270 | Atención Psicosocial | Prueba del calendario actualizada tras los seguimientos v2 | 6.1.11, 7.1.5 | M1 | QA
11 | 2026-10-20 | Santiago Ramos | c139c9d | Formulario de seguimiento V4 | Ajustes del prototipo | 4.2.2 | M1 | Prototipo
12 | 2026-10-20 | Santiago Ramos | 664e08c | Formulario de seguimiento V4 | Ajustes del prototipo v4 | 4.2.2 | M1 | Prototipo
13 | 2026-10-20 | Brandon Martín | 01246e8 | Rutas y gestión institucional | Entidades asociadas al DIVIPOLA del municipio en el Directorio | 6.1.12 | M1 | Funcionalidad nueva
14 | 2026-10-20 | Brandon Martín | f921f35 | Rutas y gestión institucional | Migración de las Alcaldías y sus acciones institucionales | 6.1.12 | M1 | Datos y migración
15 | 2026-10-20 | Brandon Martín | 69c386e | Rutas y gestión institucional | Código de ciudad y descripción al crear la entidad Alcaldía | 6.1.12 | M1 | Datos y migración
16 | 2026-10-20 | Brandon Martín | 7f5c2b1 / 654244c | Rutas y gestión institucional | Inspección de columnas de entity antes de migrar (revertido el mismo día) | 6.1.12 | M1 | Sin efecto neto
17 | 2026-10-20 | Juan Nicolás Buitrago | adc24dc | Detalle del caso | Nombre del agente del seguimiento resuelto en backend, seguimientos realizados y pendientes agrupados, sin bloqueo de fecha al iniciar | 6.1.5 | M1 | Corrige hallazgo
18 | 2026-10-21 | Brandon Martín | 11f0970 | Rutas y gestión institucional | Sede asignada al usuario de entidad y cerrar sesión corregido en Casos Entidad y Mis Acciones | 6.1.12 | M1 | Corrige hallazgo de supervisión
19 | 2026-10-21 | Brandon Martín | 7bb9d42 | Rutas y gestión institucional | Estilos del detalle de caso entidad en archivo propio | 6.1.12 | M1 | Corrige hallazgo de supervisión
20 | 2026-10-21 | Brayan Marbello | 597d246 | Rutas y gestión institucional | Aparece el campo sucursal al crear un usuario Alcaldía | 6.1.12 | M1 | Corrige hallazgo de supervisión
21 | 2026-10-21 | Juan Nicolás Buitrago | d873f7b | Rutas y gestión institucional | Mis Tareas oculto y bloqueado para el rol entidad (et) en menú, URL y API | 6.1.12 | M1 | Corrige hallazgo de supervisión
22 | 2026-10-22 | Brandon Martín | 8e80e44 | Rutas y gestión institucional | Cálculo de sobrantes por entidad y no por fila del Excel en la migración | 6.1.12 | M1 | Datos y migración
23 | 2026-10-22 | Brandon Martín | cf53257 | Rutas y gestión institucional | Sedes de entidad generadas desde el Directorio de Entidades | 6.1.12 | M1 | Datos y migración
24 | 2026-10-22 | Brandon Martín | 127ba07 | Rutas y gestión institucional | Migración de las 38 entidades de la hoja 4 del Formulario de Rutas con sus acciones institucionales | 6.1.12 | M1 | Datos y migración
25 | 2026-10-22 | Juan Nicolás Buitrago | 345b0df | Seguimiento | Sin bloqueo de fecha al abrir el formulario de seguimiento (recordatorio, no regla) y fecha real de ejecución en el detalle | 6.1.5 | M1 | Corrige hallazgo
26 | 2026-10-23 | Santiago Ramos | ea09768 | Formulario de seguimiento V4 | Ajustes del prototipo: barreras por entidad, activación de ruta e identificación de entidades | 4.2.2 | M1 | Prototipo
27 | 2026-10-23 | Santiago Ramos | b6756a1 | Formulario de seguimiento V4 | Ajuste de pregunta condicional del prototipo | 4.2.2 | M1 | Prototipo
Fuente: commits sin merges de las ramas develop y testing del repositorio SOG_SALVIA entre el 13 y el 23-oct-2026 (testing en PR #132). Ninguno está en main, que sigue sin cambios desde el 10-sep.

## Trabajo_sin_horas
Fecha | Entregable | Tipo | Hitos | Items_EDT | Estado | Descripcion
2026-10-23 | 29 commits en testing del 13 al 23-oct (hoja Commits_23oct) | Desarrollo | M1, M2, M4, M5, H08 | 6.1.8, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.5, 4.2.2, 3.1.3, 5.1.3, 7.1.5 | En testing (QA); pendientes de paso a main y validación por SALVIA | Registro V3 completo con QA en Playwright; migración de Alcaldías y 38 entidades con acciones institucionales; correcciones del rol entidad pedidas por la supervisión (sede, cerrar sesión, Mis Tareas, estilos, sucursal); prototipo del formulario de seguimiento V4; mejoras de Psicosocial y Seguimiento. Sus horas entran por la hoja Horas_Jira (Sprints 19 a 21).
2026-10-13 | Mockup de Reportes, Registro y Alerta Inminente | Mockup | M2, M4, M5, M1 | 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7 | Aprobado por Gestión del Conocimiento (según el equipo) | Integra el Guion Funcional de Registro v3.0 y el Formulario v5.0: reporte ciudadano, gestión de reportes con recontacto 3x3, registro de la víctima con preguntas OSIGD y ASP, tamizaje de feminicidio con bifurcaciones y puntaje, alerta inminente y envío del caso a Seguimiento. Archivo: Mockup_Reportes_Registro_Alerta.html.
2026-10-13 | Formulario de alerta inminente (dentro del mockup de Reportes y Registro) | Mockup | M3, M1 | 4.5.2 | Aprobado con el mockup (según el equipo) | Activación y reactivación de la alerta inminente desde el caso; conecta con el riesgo inminente de las historias de Medidas de Emergencia (HUE-002 y HUE-004). Relacionado con MOC-06 de la bitácora.
2026-10-06 | Historias de usuario de Medidas de Emergencia v1.0 | Historias de usuario | M3 | 4.5.1 | Entregado; base para el mockup de Medidas | 38 historias en 12 grupos: remisión, riesgo inminente, revisión del Equipo Técnico, bandeja y asignación, consentimiento y caracterización, aprobación, Cruz Roja, seguimiento, matriz de medidas, novedades, conclusión y trazabilidad. No cubren familiares ni personas huérfanas.
2026-09-27 | Guía y guion de grabación de los 22 videos del mockup de Reporte y Registro | Documentación | M2, M4, M5, M1 | 4.4.2 | Entregados; los videos no se grabaron | Guía funcional de las 22 partes y guion de grabación clip a clip. Los videos no se grabaron porque el HTML y sus componentes se entregaron directamente al equipo de desarrollo.
2026-10-13 | Entrega del HTML del mockup de Reporte y Registro al equipo de desarrollo | Desarrollo | M2, M4, M5, M1 | 6.1.8 | En construcción; paso al servidor de pruebas prevista para finales de la semana del 13-oct o, a más tardar, a mediados de la semana del 20-oct | El equipo de desarrollo toma el HTML y sus componentes para construir el nuevo Reporte y Registro (formularios de tamizaje, LGBTIQ+ y ASP) en el servidor de pruebas.
2026-10-13 | 64 cambios listos para el próximo despliegue a main | Desarrollo y despliegue | M1, H09 | 6.1.5, 6.1.11, 6.1.12 y otros (hoja Despliegue_13oct) | Listos en la rama; pendientes de despliegue y validación | Parte del desarrollo de septiembre sí está en TimeLogs; las horas de octubre aún no están registradas. Se menciona para que el avance no dependa solo del registro de horas.
2026-08-31 | Videos de uso de SALVIA Web (15), Mapa de navegación e historias de usuario consolidadas | Videos y documentación | H10, M1 | 6.1.2, 7.1.2, 8.1.2 | Compartidos con la entidad en el cobro de agosto (carpeta 08_2026_Kreivo_Cobro). Según el equipo (28-oct), la entidad los usa en capacitaciones masivas a satisfacción y parte fueron aceptados para producción | Videos: consulta y gestión de caso, detalle y timeline del caso, iniciar y detallar seguimiento, esquema 3x3, plan automático de contactos, reasignación por supervisor, gestión de tareas, reporte de casos, barreras, notificaciones, ciclo del oficio y rol agente de notificaciones. Fecha: cierre del periodo de cobro de agosto.
2026-10-15 | Manuales técnicos de SALVIA (9, en PDF) | Documentación | H10 | 6.1.2, 8.1.2, 8.2.2 | Entregados en la carpeta de Drive del proyecto; pendiente validación por SALVIA. Horas incluidas en octubre dentro de las de Andrés Posada (hoja Horas_Jira) | Seguimiento; Barreras, notificaciones y oficios; Psicosocial; Reporte, Registro y Alerta inminente; Medidas de Emergencia y Estabilización; Rutas y gestión institucional; Usuarios, roles y permisos; Arquitectura e infraestructura; App MASP. Cada manual marca lo implementado, lo pendiente de main y lo por validar.
2026-10-19 | Red de acción SALVIA (mapa interactivo) | Material de capacitación | H10 | 7.1.2, 12.1.1 | Publicada en el tablero de hitos (pipeline.html). Horas incluidas en octubre dentro de las de Andrés Posada (hoja Horas_Jira) | 30 pantallas en cinco familias de roles, traspasos en serie y en paralelo, alerta inminente transversal y 74 capturas de los mockups. Base para capacitar por rol.
Trabajo realizado que no está registrado, o no completo, en TimeLogs. Se muestra en el tablero como evidencia; no suma ni modifica las horas reportadas.

## Riesgos_QA
ID | Fuente | Modulo | Hito | Severidad | Fecha_deteccion | Estado | Fecha_cierre | Critico | Descripcion
SEG-1 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Alta | 2026-07-31 | En Proceso |  | Sí | Sin trazabilidad de asignaciones automáticas - Descarga reporte consolidado: en las pestañas de seguimientos y casos no aparece la columna de que agente tiene el caso actualmente.
SEG-2 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Alta | 2026-07-31 | Cerrado | 2026-09-29 | Sí | Botón de "guardar borrador" se desplegó sin avisar a Laura ni a los agentes — en los despliegues siempre avisarle a lau que funcionalidades nuevas se están subiendo
SEG-3 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-07-31 | Cerrado | 2026-09-29 | No | Orden de seguimientos desordenado: Cuando se atiende un caso del cual se hizo las migraciones los seguimientos están quedando supremamente desordenados ej: caso 1122268334 producci
SEG-4 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Sin severidad |  | Sin estado |  | No | - Migración
SEG-5 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Sin severidad |  | Sin estado |  | No | - Reasignación de 3x3 - pasa al sigueitne seguimiento
SEG-6 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Sin severidad |  | Sin estado |  | No | - + Nuevo seguimiento - agrega uno al final de la cola
SEG-4-b | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Baja | 2026-07-31 | Cerrado | 2026-09-29 | No | Pregúntas del formulario de seguimietno no se arrastran al resumen: hay preguntas del formulario de seguimiento que deben estar en el resumen del seguimiento, esto lo indico lau ha
SEG-5-b | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Baja | 2026-07-31 | Cerrado | 2026-09-29 | No | Botón "atrás" funciona mal: al salir del caso y dar "atrás", en vez de volver a la lista de casos manda al reporte; y desde seguimientos manda a información general en vez de un pa
SEG-6-b | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Baja | 2026-07-31 | Cerrado | 2026-09-29 | No | Etiquetas de equipo incorrectas: los equipos aparecen como "riesgo bajo" / "riesgo alto" en la pantalla de lista de casos, pero deberían llamarse "equipo de seguimiento general" (B
SEG-7 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-07-31 | En Proceso |  | No | Al realizar la descarga del consolidado de seguimiento se registra un desfase horario respecto a la hora en que efectivamente se realiza el registro de la acción. La plataforma tie
SEG-8 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Alta | 2026-07-31 | Cerrado | 2026-09-29 | Sí | Lista de tareas de les agentes. No les aparece a los agentes de seguimiento (estaba oculta)
SEG-9 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-07-31 | Cerrado | 2026-10-08 | No | Existe un limite de caracteres para los formularios de tareas, esto debe ampliarse
SEG-10 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Alta | 2026-08-10 | En Proceso |  | Sí | Antes de junio no deja descargar datos. Pendiente revisión de las variables por parte de Gestión del Conocimiento. El miércoles se envió correo.
SEG-11 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-07-31 | Cerrado | 2026-09-29 | No | Limite de seguimientos
SEG-12 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-08-10 | Cerrado | 2026-09-29 | No | LLave de busqueda de nombre
SEG-13 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-08-10 | Cerrado | 2026-09-29 | No | Video enviado el 10-08 a las 7pm. No dejo registrar el + Nuevo por fecha
SEG-14 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-08-14 | En Proceso |  | No | El formulario no contiene información de los Excel y no se encuentra migrado un registro en Kobo que si se ubico. 1000118689
SEG-15 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-08-14 | Cerrado | 2026-10-08 | No | Casos asignados a una agente no le permite regsitrar sus seguimientos. Esto se solucionó inicialmente con el "+ Nuevo Seguimiento". Ejemplo. Sara 1036644826 (sin seg) y 1075303225
SEG-16 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Alta | 2026-08-14 | Cerrado | 2026-09-29 | Sí | Logro registrar caso sin registrar el seguimiento a barreras y tenia una barrera registrada previamente. Ver el seguimiento 2. 1030529554
SEG-17 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Alta | 2026-08-14 | En Proceso |  | Sí | No despliega Municipio ni departamento para registrar barrera. Lo reporto Andres Barboza. Adicionalmente, cuando uno va a consultar no permite ver esta información.
SEG-21 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Sin severidad |  | Sin estado |  | No | Tampoco se visualiza el seguimiento a la barrera y parece que si se registro
SEG-18 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-08-14 | Cerrado | 2026-09-29 | No | * En pruebas vi el formulario de registro de entidad y nos hace falta la pregunta u opción de que si la persona refiere que no desea activación aún asi en algunas ocasiones va a re
SEG-19 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-08-14 | En Proceso |  | No | Formulario de seguimiento - actualizarlo con el fin de cambiar algunas terminologias, incluir Salvia dignidad y la gestión del caso sin barreras.
SEG-20 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-08-14 | Cerrado | 2026-09-29 | No | Cuenta con 7 intentos efectivos de contacto el mismo dia (09/06/2026), y no cuenta con ningun formulario de seguimientos registrado. CC 1070627387.
SEG-21-b | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-08-14 | Cerrado | 2026-09-29 | No | Funcionalidad de reapertura del caso.
SEG-22 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-08-18 | En Proceso |  | No | Los tiempos de seguimiento como recordatorio mas que como regla, me debe permitir registrar seguimientos en cualquier momento por la dinámica de los casos.
SEG-23 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-08-25 | Cerrado | 2026-10-08 | No | Rol de Equipo técnico permite agendar tarea al de seguimiento y queda la trazabilidad de la gestión de esta.
SEG-24 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-08-31 | Cerrado | 2026-10-08 | No | 1097990913 Ciudadana Liliana Gutierres, caso en el que se registran barreras pero no quedan tareas
SEG-25 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-09-01 | Abierto |  | No | Eliminar condicional de oficio de cierre. Cuando se realiza una conclusión del caso se generaba una tarea de oficio de cierre a todos los casos. Esta decisión es discrecional. No e
SEG-26 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-09-02 | Cerrado | 2026-09-29 | No | En el nuevo boton de crear seguimiento, util, peroo.. envia de inmediato como si hubiera sido efectivo, es decir, se salta el 3x3
SEG-27 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Alta | 2026-09-03 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | Agente Alcira entra a Mis Casos, y dentro de sus casos hay algunos que corresponden a otros agentes
SEG-28 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Baja |  | Cerrado | 2026-09-29 | No | Cambio de derivaciones por atención SALVIA y colocar intervenientes
SEG-29 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media |  | Cerrado | 2026-09-29 | No | Cada proceso debe ir al detalle de gestion de cada profesional
SEG-30 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-09-18 | Cerrado | 2026-09-29 | No | Orden con las fechas de seguimiento (en el orden en el que se realizan la acción).
SEG-31 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-09-18 | Cerrado | 2026-09-29 | No | Los seguimientos que no se realicen a tiempo, deben marcarse como "No realizo - vencido". Suprimir el número, el número debe corresponder a los efectivos
SEG-32 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-09-18 | En Proceso |  | No | Agregar botón (lista desplegable) en el módulo de barreras (sección identificación de barreras). Y de aquí en adelante, en todas las secciones que tengan más de tres opciones de r
SEG-33 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-09-18 | Cerrado | 2026-09-29 | No | En la sección "identificación de barreras" ciudad, municipio y entidades no sale lo que se guarda en el formulario. No arrastra la info
SEG-34 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-09-18 | Cerrado | 2026-09-29 | No | El botón "reabrir" casos debe ser asociado a los roles de supervisión. Debe incluirse un cajón para explicar la razón de reapertura.
SEG-35 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-09-18 | Cerrado | 2026-10-08 | No | Si se intenta alguna acción con un caso cerrado, se debe generar una alerta de la imposibilidad de hacerlo por su estado "cerrado", por ejemplo, entrar al formulario de seguimiento
SEG-36 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-09-18 | En Proceso |  | No | Revisar DIVIPOLA para municipio y centro poblado. Donde dice Ciudad, debe decir municipio y donde dice municipio, son centros poblados. Están bien los desplegables, corregir los tí
SEG-37 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-09-18 | En Proceso |  | No | Asociar la entidad al DIVIPOLA
SEG-38 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-09-18 | En Proceso |  | No | Registrar la barrera al mismo tiempo que se registra la entidad.
SEG-39 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-09-18 | Cerrado | 2026-10-08 | No | En la sección "Conclusión del ciclo de atención" eliminar "indique las gestiones institucionales ..."
SEG-40 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-09-18 | Cerrado | 2026-10-08 | No | Orden de seguimiento:
SEG-45 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Sin severidad |  | Sin estado |  | No | Valoración del riesgo
SEG-46 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Sin severidad |  | Sin estado |  | No | Identificación de entidades
SEG-47 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Sin severidad |  | Sin estado |  | No | Seguimiento a entidades
SEG-48 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Sin severidad |  | Sin estado |  | No | Identificación de barreras
SEG-49 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Sin severidad |  | Sin estado |  | No | Seguimiento a barreras
SEG-50 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Sin severidad |  | Sin estado |  | No | Seguimiento de caso
SEG-51 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Sin severidad |  | Sin estado |  | No | Conclusión del ciclo de atención
SEG-41 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Media | 2026-09-18 | Cerrado | 2026-10-08 | No | En la pestaña "Derivaciones", del apartado "profesionales de atención" no es necesario ver "Notas".
SEG-42 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Crítica | 2026-09-25 | Abierto |  | Sí | Se realiza el diligenciamiento de un formulario de seguimiento de los siguientes casos con el fin de probar Notificaciones, para esto se realizó el registro y ademas se seleccionar
SEG-43 | Matriz de hallazgos (cliente) | Seguimiento | M1 | Crítica | 2026-09-26 | Abierto |  | Sí | Contrario al anterior, Brayan, con usuaio de agente integral, registro un seguimiento de este caso 1095942131, al registrarlo selecciono que realizó orientación, sin embargo, el si
PSI-1 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Media | 2026-08-24 | Cerrado | 2026-10-08 | No | No aparece la opción "Psicosocial" en filtro "por equipos"
PSI-2 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Media | 2026-08-24 | Cerrado | 2026-09-30 | No | Agregar opcion "administrar profesionales" para usuario de coordinación
PSI-3 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Media | 2026-08-24 | Cerrado | 2026-09-30 | No | No aparecen las duplas para la asignación de casos de acuerdo a las profesionales en dupla diponibles
PSI-4 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Baja | 2028-08-24 | Cerrado | 2026-10-08 | No | cambiar en creación de Duplas "Psicologa" por "profesionale en Psicología" y "Trabajadora social" por "profesional en Trabajo Social"
PSI-5 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Baja | 2026-08-24 | Cerrado | 2026-09-30 | No | Aparece el término "paciente" y no cuidadana.
PSI-6 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Baja | 2026-08-24 | Cerrado | 2026-10-08 | No | Aparece el término "psicóloga" y no profesional psicosocial.
PSI-5-b | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Media | 2026-08-24 | Cerrado | 2026-10-08 | No | Se registra de manera erronea la profesión de las Trabajadoras Sociales, aparece "psicóloga".
PSI-8 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Baja | 2026-08-24 | Cerrado | 2026-09-30 | No | Aparece el término "sesión" y no atención.
PSI-9 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-08-24 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | Consentimiento informado está incompleto.
PSI-10 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-08-24 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | Consentimiento de la persona de apoyo aparece como obligatorio, éste no debe ser un item obligatorio. ya que no se realiza en todos los casos.
PSI-11 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2028-08-24 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | EL consentimiento informado debe aparecer solo en la primera atención.
PSI-12 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-08-24 | Abierto |  | Sí | El caso asignado para Jose Felipe Calixto identificado con C.C1014223917 se triplica en la base de remisiones.
PSI-13 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-08-24 | En Proceso |  | Sí | En la pestaña de Directorio de entidades no filtra las instituciones que uno busca por departamento - ciudad (EJ: se buscó comisarias de Bogotá sin resultado alguno)
PSI-14 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-08-24 | En Proceso |  | Sí | En la plataforma de remisión de casos, pestaña "Registrar Intentos": si la persona contesta y valida el consentimiento informado, seleccionar "De inmediato" en la pregunta ¿Cuándo
PSI-15 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Media | 2026-08-24 | Abierto |  | No | En primera atención al continuar solicita información de barreras y anteriormente se habia marcado que NO.
PSI-16 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Media | 2026-08-24 | Abierto |  | No | El seguimiento que aparece en el calendario no deriva directo al seguimiento.
PSI-17 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Media | 2026-08-24 | En Proceso |  | No | Cuando se elige "proxima atención" y se despliega el calendario, al seleccionar el calendario aparece que no hay disponibilidad. Que hay algo agendado.
PSI-18 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Media | 2026-08-24 | En Proceso |  | No | 53074151 - No permite visualizar el formulario de atenciones impares
PSI-19 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Media | 2026-08-24 | Cerrado | 2026-09-30 | No | No permite avanzar del formulario de registrar barreras al de Primera atención - 3134914154
PSI-20 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Media | 2026-08-24 | Cerrado | 2026-09-30 | No | En Derivaciones registrar el campo de Observaciones del fomrulario para que sea visible al analisis del caso.
PSI-21 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Media | 2026-09-08 | Cerrado | 2026-09-30 | No | no permite crear profesionales ni duplas para la atención (en rol coordinación), por tanto no permite la asignación de casos, agregar botón administrar profesionales
PSI-22 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-08 | Cerrado | 2026-09-30 | Sí | Corregir en "administrar duplas": Cada profesional en Psicología puede pertenecer a una sola dupla; cada profesional en Trabajo Social puede puede pertenecer a una sola dupla. Dad
PSI-23 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Baja | 2026-09-08 | Cerrado | 2026-09-30 | No | en agenda el dia viernes aparece como "rivalizar"
PSI-24 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Media | 2028-09-08 | Cerrado | 2026-10-08 | No | no permite en rol de coordinación ver las agendas de las profesionales psicosociales
PSI-25 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Media | 2029-09-08 | Cerrado | 2026-10-08 | No | no permite en rol de coordinación filtrar por número de documento
PSI-26 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2030-09-08 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | en el rol de psicosocial no esta la opción lista de casos, por lo que no permite la consulta de casos previamente asignados al despliegue
PSI-27 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Media | 2026-09-09 | Cerrado | 2026-09-30 | No | Solo en algunos casos sale la información de cúal equipo y profesional esta remitiendo.
PSI-28 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Baja | 2026-09-09 | Cerrado | 2026-09-30 | No | En el apartado de la información de la remisión, aparece "🔒 Preferencia de horario de la cuidadora (solo equipo psicosocial)" Cambiar la palabra cuidadora, por "ciudadana"
PSI-29 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-11 | Cerrado | 2026-09-30 | Sí | No permite realizar devolución de los casos asignados.
PSI-30 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Media | 2026-09-11 | En Proceso |  | No | Al consultar posteriormente la información del caso, se evidencia que el sistema Salvia no refleja de manera adecuada la información registrada durante los intentos de contacto, es
PSI-31 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-11 | En Proceso |  | Sí | Al finalizar el registro de los intentos de contacto, el sistema Salvia no habilita la opción para realizar el cierre del caso, aun cuando ya se cuenta con la información necesaria
PSI-32 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-15 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar el caso con C.C. 1002595679
PSI-33 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-15 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con C.C. 1080292921
PSI-34 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-15 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con C.C. 52281134
PSI-35 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-15 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con CC: 1067596642
PSI-36 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-15 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con CC: 1144136810
PSI-37 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-15 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con CC: 1006596731
PSI-38 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-15 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con CC: 1093795028
PSI-39 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-15 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc: 1022944966
PSI-40 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-16 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc: 1035433565
PSI-41 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-16 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar el caso con cc: 29360591
PSI-42 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-16 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece el consentimiento informado, aparece "texto de prueba"
PSI-43 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-16 | Abierto |  | Sí | Se llena el contenido de la primera ateción a la ciudadana CC: 42143519. Sin embargo en SALVIA aparecen 2 registros, además cuenta 4 atenciones de 6 (pero la ciudadana solo lleva u
PSI-44 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Baja | 2026-09-16 | Cerrado | 2026-10-08 | No | El apellido de la profesional identificada con cédula 1000832586 es Quimbay, no Kimbay.
PSI-45 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-16 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar el caso con cc: 1053803128
PSI-46 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-16 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar el caso con cc: 1007694208
PSI-47 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-16 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc: 1011201166
PSI-48 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-16 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc: 1035439381
PSI-49 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-16 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc1104698789
PSI-50 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-16 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 1039456644
PSI-51 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-16 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 39780261
PSI-52 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-16 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 1094167760
PSI-53 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-16 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 1026308087
PSI-54 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-16 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 1007386229
PSI-55 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-16 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 1002595679
PSI-56 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-16 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 1121965459
PSI-57 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-16 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 1002441200
PSI-58 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-17 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 1121965459
PSI-59 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-17 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 1066348196
PSI-60 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-17 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 1020789502
PSI-61 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-17 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 1097990913
PSI-62 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-17 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con 26280069
PSI-63 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-17 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 1093795028
PSI-64 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-17 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 29360591
PSI-65 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-17 | Abierto |  | Sí | cc 1006596731, en el timeline indica "Remisión validada por Psicologo Testing (NO ASIGNAR-PRUEBAS)", y aparece agenda una atención.
PSI-66 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-17 | Abierto |  | Sí | cc 1016094608 Al terminar de llenar la primera atención aparece como si se hubiera realizado el seguimiento 2 y 3 muestra estos registros generados automaticos vacios con 7 minuto
PSI-67 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-17 | Abierto |  | Sí | El caso de la cíudadana 1082910770 se encuentra creado en Salvia 2 veces con la misma fecha 2026-09-14. Solo uno de los casos cuenta con contenido. (ver evidencia 74)
PSI-68 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-17 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 52855173
PSI-69 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-17 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 1129530412
PSI-70 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Media | 2026-09-18 | Abierto |  | No | en rol supervición: calendario: filtro visualización: no deja visualizar calendario por dupla, solo de manera individual por profesional
PSI-71 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Media | 2026-09-18 | Abierto |  | No | en rol supervición: calendario: no aparece en las atenciones realizadas, por cuál dupla o profesional fue realizada
PSI-72 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-18 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 1007932007
PSI-73 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-18 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 1101758988
PSI-74 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-18 | Abierto |  | Sí | Ciudadana no acepta la atención en la primera llamada y no es posible diligenciar en la plataforma. casó con CC 1000777687
PSI-75 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-18 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 1056410645
PSI-76 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-18 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 1007237446
PSI-77 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-18 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 52142840
PSI-78 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-18 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc: 1037639726
PSI-79 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-18 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 1090494051
PSI-80 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-18 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc: 1007568591
PSI-81 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-18 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 1007324610
PSI-82 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-18 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc: 1026303926
PSI-83 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-21 | Abierto |  | Sí | No aparece el caso con cc 1106784625 remitido para la atención psicosocial, y cuenta con remisión manual
PSI-84 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-21 | Abierto |  | Sí | No aparece el caso con cc 53178383 remitido para la atención psicosocial, y cuenta con remisión manual
PSI-85 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-21 | En Proceso |  | Sí | Agregar profesional psicosocial- trabajo social Agria Victoria Castillo CC 1023977487 castilloquevedovictoria@gmail.com
PSI-86 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-21 | Abierto |  | Sí | No aparece el caso con cc 43839265 remitido para la atención psicosocial, y cuenta con remisión manual
PSI-87 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-21 | Abierto |  | Sí | No aparece el caso con cc 53046975 remitido para la atención psicosocial, y cuenta con remisión manual
PSI-88 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-21 | En Proceso |  | Sí | Caso con dos registros en mi salvia CC 55063866
PSI-89 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-21 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc: 1155145
PSI-90 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-22 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 1010038161
PSI-91 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-22 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 5656732
PSI-92 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-22 | Abierto |  | Sí | No aparece el caso con cc 5656732 remitido para la atención psicosocial, y cuenta con remisión manual
PSI-93 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-22 | Abierto |  | Sí | No aparece la opción de validar para recepcionar / devolver el caso con cc 53046975
PSI-94 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-23 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No permite realizar el cierre del caso por imposibilidad de contacto CC 1039860672 se agrega link de evidencia https://onedrive.live.com/?viewid=da649f24%2Def9a%2D4b50%2D91cd%2D05
PSI-95 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-23 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No permite realizar cierre del caso por imposibilidad de contacto CC 1066179689 se agrefa link de evidencia https://onedrive.live.com/?viewid=da649f24%2Def9a%2D4b50%2D91cd%2D0549e
PSI-96 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-24 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No aparece la opcion de cierre de caso por imposibilidad de contacto se agrega link de evidencia CC 1073510110
PSI-97 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Sin severidad |  | Sin estado |  | No | https://onedrive.live.com/?viewid=da649f24%2Def9a%2D4b50%2D91cd%2D0549e42cdbb6&redeem=aHR0cHM6Ly8xZHJ2Lm1zL2YvYy8yOTBlMjczMTcyNzdkNDE2L0lnQllkVGNncVZ3d1I2dC1xWjBsd19NdUFiU1dpTU9RX0
PSI-97-b | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-25 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No permite cerrar el caso 65746742 CLAUDIA ESNEIDER CRUZ PAVA
PSI-98 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-25 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No permite cerrar el caso YESICA CAROLINA GUZMAN YARA Doc: 1097729111·Tel: 3128449819
PSI-99 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-25 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No permite cerrar el caso YURI 1069583605 NO deja cerrar el caso
PSI-100 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-25 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No permite cerrar el caso 1053341109 No deja cerra el caso
PSI-101 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-25 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | No permite asignar a la entidad que debe asignarse la barrera en el apartado de Barreras Identificadas. C.C: 1140818756 //Nombre:estefany pamela montilla
PSI-102 | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-28 | Abierto |  | Sí | Caso con cc 5656732 no permite iniciar atencion de forma inmediata, al darle la opcion sale operacion exitosa y nos saca del los intentos, en el mismo caso si se marca que no hay
PSI-100-b | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-28 | Abierto |  | Sí | Caso apenas se marca primera atencion pregunta ¿Tiene una orientación sexual e identidad de género no hegemónicas (OSIGHN)? la cual unicamente va en los casos del OSIGHN, cuando
PSI-101-b | Matriz de hallazgos (cliente) | Psicosocial | M1 | Alta | 2026-09-30 | Cerrado | 2026-10-08 | Sí | El filtro de profesional asignado NO funciona
RUT-1 | Matriz de hallazgos (cliente) | Rutas | M1 | Alta | 2026-09-08 | Abierto |  | Sí | No se ve las instituciones del sector Salud
RUT-2 | Matriz de hallazgos (cliente) | Rutas | M1 | Alta | 2026-09-08 | Abierto |  | Sí | No se despliegan el listado de justicia
RUT-3 | Matriz de hallazgos (cliente) | Rutas | M1 | Alta | 2026-09-08 | Abierto |  | Sí | No aparecen otras instituciones
RUT-4 | Matriz de hallazgos (cliente) | Rutas | M1 | Alta | 2026-09-08 | Abierto |  | Sí | formularios de entidades publicas de gestion institucional
RUT-5 | Matriz de hallazgos (cliente) | Rutas | M1 | Alta | 2026-09-08 | Abierto |  | Sí | Objetivo de la entidad - solicitud de la entidad
RUT-6 | Matriz de hallazgos (cliente) | Rutas | M1 | Alta | 2026-09-08 | Abierto |  | Sí | que debe gestionar la victima en esta entidad
RUT-7 | Matriz de hallazgos (cliente) | Rutas | M1 | Alta | 2026-09-08 | Abierto |  | Sí | Falta el ChekList competencia de la entidades
RUT-8 | Matriz de hallazgos (cliente) | Rutas | M1 | Alta | 2026-09-08 | Abierto |  | Sí | CheList Acciones Institucionales
RUT-9 | Matriz de hallazgos (cliente) | Rutas | M1 | Alta | 2026-09-08 | Abierto |  | Sí | No deja registrar entidad, por lo que no se puede registrar la barrera
RUT-10 | Matriz de hallazgos (cliente) | Rutas | M1 | Alta | 2026-09-18 | En Proceso |  | Sí | Solo pueden crear casos notificaciones, agentes integrales y agentes de seguimiento, el resto no pueden tener esa posibilidad, (enlaces tampocos)
RUT-11 | Matriz de hallazgos (cliente) | Rutas | M1 | Alta | 2026-09-18 | Abierto |  | Sí | No permite "gestionar barreras" agrega comentario: no hay usuario de entidad asociado a esta sede
RUT-12 | Matriz de hallazgos (cliente) | Rutas | M1 | Alta | 2026-09-18 | Abierto |  | Sí | En pestaña "Mis barreras" del rol enlace, quitar la palabra "tarea del lado de (solicitud)
MOC-01 | Bitácora de ajustes · Mockups | Reportes | M2 | Media | 2026-09-29 | En desarrollo |  | No | Ajustes al mockup de reporte
MOC-02 | Bitácora de ajustes · Mockups | Medidas de Emergencia | M3 | Alta | 2026-09-29 | Bloqueado |  | Sí | Pantallas, roles y lógica de determinación de medidas según riesgo
MOC-03 | Bitácora de ajustes · Mockups | Medidas · Familiares/Huérfanos | M3 | Alta | 2026-09-29 | Bloqueado |  | Sí | Grupos familiares y huérfanos (Ley 2530 de 2025) dentro de Medidas de Emergencia
MOC-04 | Bitácora de ajustes · Mockups | LGBTIQ+ | M4 | Media | 2026-09-29 | Reportado |  | No | MVP: preguntas en formulario de registro y de seguimiento
MOC-05 | Bitácora de ajustes · Mockups | Tamizaje | M2 | Alta | 2026-09-29 | Reportado |  | Sí | Calibración del tamizaje desde el formulario de registro y variables adicionales
MOC-06 | Bitácora de ajustes · Mockups | Alerta inminente | M3 | Media | 2026-09-30 | Reportado |  | No | Revisar el mockup de "Alerta inminente" y confirmar que está listo para pruebas